项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

实施单位（公章）： 特克斯县疾病预防控制中心

主管部门（公章）： 特克斯县卫生健康委员会

项目负责人（签章）： 李栋锋

填报时间：2022年4月12日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

为贯彻落实习近平总书记“要把全国疾控体系建设作为一项根本性建设来抓，加强各级防控人才、科研力量、立法等建设，推进疾控体系现代化”的重要指示，不断完善全省疾病预防控制体系，补足公共卫生及应急管理体系短板，提升疾控机构核心能力。

2、主要内容及实施情况

主要内容：完善特克斯县疾病预防控制中心PCR实验室建设，加强疾病预防控制机构检验检测能力，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，全面提升疾控中心在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价，补齐疫情防控工作中存在的短板弱项，着力抓重点、攻难点、强弱项、补短板，提高项目覆盖地区传染病、地方病、慢性病、环境卫生、学校卫生等工作能力水平。

实施情况：将特克斯县疾病预防控制中心建设成符合地区功能定位和发展规划的县级实验室检定机构，特克斯县疾控实验室硬件设施配置到位，显著提升县级疾控中心检验检测能力。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，实际总投入200万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央直达资金。

资金使用情况：该项目年初预算数200万元，全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%，用于设备购置成本200万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：加强疾病预防控制机构能力建设。贯彻落实预防为主和以基层为重点的卫生健康工作方针。加强县级疾控机构能力建设，完善公共卫生实验室网络体系，提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，全面提升疾控中心在疾病监测预警防范、健康危害因素分析评价，补齐疫情防控工作中存在的短板弱项，着力抓重点、攻难点、强弱项、补短板，提高项目覆盖地区传染病、地方病、慢性病、环境卫生、学校卫生等工作能力水平。

2、阶段性目标：提高县级疾控机构基本检验能力，坚持“预防为主”的方针，以人民群众的健康需求引领我市疾病预防控制体系建设，切实解决人民群众的主要健康问题和我市主要公共卫生问题。对照标准和要求，加强县疾控中心基础设施、技术装备、学科人才和信息化建设，强化前瞻性技术储备，夯实疾病预防控制和城市公共卫生安全保障基础，守护城市公共安全底线。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金专项经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我中心根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金专项经费

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金专项经费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金专项经费项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：本项目是2021年支持省级、县区级疾控机构加强能力建设，切实加强疾控中心检验能力。将项目资金投入与项目产出、项目效益进行关联性分析。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：以预先制定的项目目标、项目计划、项目预算、项目产出作为评价标准。为规范和加强专项资金的管理，充分发挥财政资金的使用效益，讲求资金的使用绩效加强考核管理，规避资金使用风险，根据国家及自治区的相关专项资金的管理制度、办法，按要求在规定时限内完成资金的拨付，发挥社会和经济效益。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年3月10日- 3月20日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年3月21日- 3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 25 | 25 |
| 项目产出 | 20 | 25 |
| 项目效益 | 25 | 25 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

例如：本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项依据《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法》（新财规【2020】7号）等文件有关规定及者《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新财规【2016】113号）规定；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；

事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目设立了项目绩效目标，与提升特克斯县疾病预防控制中心疾病预防能力建设及检验检测能力具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位及地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金200万元，实际到位资金200万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数200万元，全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

例如：

1、数量指标：指标1：县级疾控机构覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：购置质量验收合格率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：项目覆盖县区级疾控机构基本检验能力较上年提升比例，指标值：≥10%，实际完成值30%，指标完成率100%。

3、时效指标：指标1：项目完成及时率，指标值：100%，实际完成值100%，指标完成率100%。

4、成本指标：指标1：设备购置成本，指标值：≥60%，实际完成值100%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：健康生活方式普及率，指标值：≥80%，实际完成值80%，指标完成率100%。

4、可持续影响指标：指标1：项目覆盖疾控机构服务能力提升，指标值：较上年提升，实际完成值：提升显著，指标完成值100%；指标2：有效提升公共服务能力，指标值：有效提升，实际完成值提升显著，指标完成值100%。

5、满意度指标：患者满意度，指标值：≥90%，试剂完成值90%，指标完成值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

本项目严格按照相关规定，专账核算、专人管理，实行集中支付管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目,并落实绩效管理各项要求，加快项目实施和资金支出进度，最大程度发挥资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

1.资源配置针对性不强。设置规划的合理性不够，没有按实际需求配置资源。

2.机构发展不均衡，没有建立完整的疾病预防控制体系，存在重治疗轻预防的情况。

3.专业技术人才队伍总量不足，结构不合理，整体素质偏低等问题突出，专业技术人员存在“招不来，留不住”现象。

六、有关建议

1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。

2.强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平。

3.规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

七、其他需要说明的问题

无