项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称：县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴

实施单位（公章）：特克斯县发展和改革委员会

主管部门（公章）： 特克斯县发展和改革委员会

项目负责人（签章）： 聂刚

填报时间：2022年4月13日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：根据州粮食和物资储备局、州发改委、州财政局、农发行伊犁州分行四部门联合下发的伊州粮【2021】1号关于下达100000吨州县（市）级原粮储备计划的通知精神。为提升特克斯县粮食安全保障能力，特克县人民政府积极响上级号召，下发了特政办函【2021】22号关于建立特克斯县县级粮食储备的通知，决定建立实施0.44万吨县级地方储备粮项目。

2、主要内容及实施情况

主要内容：按照城镇人口和易受灾人口不低于15天的标准计算，建立县级储备小麦4400吨。储备粮所有权归属县人民政府，未经县人民政府批准，任何部门和个人都不得动用县级储备粮，不得以库存储备粮对外抵押、担保。4400吨县级储备粮于2021年8月建储。

实施情况：4400吨县级储备粮于2021年8月建储，2021年8-12月地储粮保管费用补贴175084.12元，截止2022年2月末已支付2021年8-10月保管费补贴101750.78元。2021年8-12月地储粮利息补贴178289.10元，截止2022年2月末已支付2021年8-10月利息补贴104534.22无 ，余2021年11-12月利息补贴73754.88元未到位。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数85.33万元，全年预算数    85.33万元，实际总投入70.62万元，该项目资金82.76%已落实到位，资金来源为县级财政保障。

资金使用情况：该项目年初预算数85.33万元，全年预算数 85.33万元，全年执行数70.62万元，预算执行率为82.76%，用于0.44万吨县级地方储备粮建储后的2021年8-10月保管费用补贴10.18万元，2021年8-10月利息补贴10.45万元。1-12月保管费用补贴预算44万元，多作预算26.49万元。1-12月利息费用补贴预算41.33万元，多作预算23.50万元。余2021年11-12月保管费用补贴7.33万元和利息补贴7.38万元未支付，正在申请中。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标：

- 目标1：与承储企业签订委托监管责任书，完成年度粮油储备任务，确保数量、质量安全。

- 目标2：促进粮油市场价格平稳，对保障区域粮食安全发挥积极作用。

- 目标3：按照企业储备量、承储期、建储价格、一年期银行贷款基准利率给予相关费用补贴资金。

- 2、阶段性目标：2021年夏粮收购前与承储企业签订委托监管责任书，于2021年底前完成0.44万吨县级储备粮建储任务，确保数量、质量安全。地方储备粮2-5年轮换，期间对促进粮油市场价格平稳，对保障区域粮食安全发挥积极作用。按照企业0.44万吨县级储备量、承储期、建储价格、一年期银行贷款基准利率给予相关费用补贴资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握县级地方储备粮保管费用补贴和利息补贴经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我委根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

县级地方储备粮保管费用补贴和利息补贴。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 4.14 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 8.28 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 97.43 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法，原因是：按照县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴项目的综合分析结合本地实际情况确定，保障区域粮食安全，促进粮油市场价格平稳，对保障区域粮食安全发挥积极作用。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用行业标准，原因是：县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴项目参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，促进粮油市场价格平稳，采用此标准可以真实有效地检测项目绩效的真实性和准确性。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年 3月 13 日- 3月 21日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年 3月 22 日-3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持行业标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 25 | 24.15 |
| 项目产出 | 25 | 23.28 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 97.43 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益大部分达到了预期要求，得分为97.43分，项目大部分达成年度指标，项目效益指标未达成年度指标的原因：一、储备粮保管费用补贴：1、一年预算保管用补贴44万元，2021年8月地方储粮建储，应支付8-12月保管费用175084.12元，已支付8-10月保管费用补贴101750.78元。2、余26.49万元为多作预算。3、积极申请剩余补贴。

二、储备粮贷款利息补贴：1、一年预算利息补贴41.33万元，利息自2021年8月发放贷款计算，应支付利息8-12月利息费用178289.10元，实际已支付8-10月104534.22元。2、余23.50万元为多作预算。3、积极申请剩余补贴。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

伊州粮【2021】1号、特政办函【2021】22号；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴项目设立了项目绩效目标，与0.44万吨地方储备粮建储、储存期、农发行借款利息具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

县级地方储备粮1-4季度保管费用补贴、利息补贴项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共13条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金85.33万元，实际到位资金70.62万元，资金到位率82.76%。

2、预算执行率

年初预算数85.33万元，全年预算数70.62万元，全年执行数70.62万元，预算执行率为82.76%。

3、资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：储备粮数量，指标值：=0.44万吨，实际完成值0.44万吨，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：县级地方储备粮油贷款利息补贴按一年期银行贷款基准利率确定，指标值：=100% ，实际完成值100% ，指标完成率100%；指标2：县级地方储备粮油保管费用补贴按文件规定标准确定 ，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；指标3：符合国标中等（含中等，三等）以上质量标准和国家规定的安全水分要求，气味、气味正常，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

3、时效指标：指标1：储备粮储备时间，指标值：5年，实际完成值：5年，指标完成率：100%；

4、成本指标：指标1：储备粮保管费用补贴指标值：=44万元，实际完成值：36.67万元，指标完成率：83.34%。偏差原因及改进措施：1、一年预算保管用补贴44万元，2021年8月地方储粮建储，应支付8-12月保管费用175084.12元，已支付8-10月保管费用补贴101750.78元。2、余26.49万元为多作预算。3、积极申请剩余补贴。指标2：储备粮贷款利息补贴，指标值=41.33万元，实际完成值：33.95万元，指标完成率：82.14%偏差原因及改进措施：1、一年预算利息补贴41.33万元，利息自2021年8月发放贷款计算，应支付利息8-12月利息费用178289.10元，实际已支付8-10月104534.22元。2、余23.50万元为多作预算。3、积极申请剩余补贴。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：指标1：粮油市场价格指标值：促进平稳，实际完成值：促进平稳，指标完成率：100%；

2、社会效益指标：指标1：保障区域粮食安全指标值：发挥积极作用，实际完成值：发挥积极作用，指标完成率：100%。

4、可持续影响指标：指标1：粮食安全，指标值：有效确保，实际完成值：有效确保，指标完成率：100%；

5、满意度指标：指标1:承储企业满意度指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率：100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我单位主动核实绩效考核指标进度，深入剖析任务指标落后和工作进度缓慢的原因，勇于揭短亮丑，查摆问题，进一步明确思路，分类施策。明确要求对已经超额或全面完成任务的指标，进一步挖掘潜力，保持优势。

（二）存在的问题及原因分析

我单位绩效指标产生偏差的原因：储备粮保管费用补贴：一年预算保管用补贴44万元，2021年8月地方储粮建储，应支付8-12月保管费用175084.12元，已支付8-10月保管费用补贴101750.78元，余26.49万元为多作预算。储备粮贷款利息补贴：一年预算利息补贴41.33万元，利息自2021年8月发放贷款计算，应支付利息8-12月利息费用178289.10元，实际已支付8-10月104534.22元，余23.50万元为多作预算。

- 有关建议

希望上级单位加大对项目绩效的培训力度，特别是主要领导，让其认识到项目绩效的重要性，提高认识；提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以解决。

七、其他需要说明的问题

无