项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称：小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿

实施单位（公章）：特克斯县人民政府办公室(扶贫办）

主管部门（公章）：特克斯县人民政府办公室

项目负责人（签章）： 罗康波

填报时间：2022年4 月14 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

新扶贫【2021】2号关于转发《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》缓解建档立卡脱贫人口产业发展资金短缺难题，促进脱贫人口增收。

2、主要内容及实施情况

主要内容：保障脱贫人口小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。

实施情况：保障建档立卡脱贫人口4114户贴息370.27万元，以发展产业实现稳定增收。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 320万元，全年预算数 370.27 万元，实际总投入 370.27 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为：县本级项目资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 320万元，全年预算数 370.27万元，全年执行数370.27万元，预算执行率为100%，用于：平均每季度贷款贴息金额92.57万元。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标：1、保障建档立卡贫困户扶贫小额信贷及时足额发放，实现稳定增收；2、通过扶贫小额信贷，及时解决了贫困户发展产业缺乏启动资金、周转资金、扩大生产规模资金等难题，贫困群众“造血”能力逐步提高，特色产业得到发展，收入不断提高，内生动力进一步增强。

- 2、阶段性目标：帮助建档立卡脱贫人口群众脱贫致富、增强脱贫人口内生动力、发展产业、等方面取得明显成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿项目

支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 项目立项（10） | 立项依据 充分性（5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性（5） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标（5） | 绩效目标 合理性（2.5） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 绩效指标 明确性（2.5） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2.5 | 2.5 |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性（2.5） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 资金分配 合理性（2.5） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2.5 | 2.5 |
| 过程（20） | 资金管理（8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率（4） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理（4） | 资金使用 合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施（8） | 管理制度 健全性（4） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性（4） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 实际完成率（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率（10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效（10） | 完成及时性（10） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本（10） | 成本节约率（10） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益（20） | 项目效益（20） | 实施效益(15) | 项目实施所产生的效益。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度(5) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效评价主要采用了公众评判法,原因是：评价人员通过借助于民意测验的形式了解小额信贷，在公众的态度是否发生变化，在公众心目中的形象如何，在贷款发放中存在的问题和公众的意思，从而为下一步改善小额信贷放贷工作奠定基础。此外，还通过公众代表座谈会、深度访问等形式来确认小额信贷放贷工作在群众生产方面所取得的效果，保障脱贫人口小额信贷及时足额发放，实现稳定增收。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准原因是：严格按照年初制定的目标、计划、预算、定额等预定数据作为评价财政支出绩效的标准。通过将实际完成值与预定数据进行对比，发现差异并达到评价目的。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年1月 1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年1月1日-3月1日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年3月2日-3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用公众评判法，坚持计划标准、行业标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿项目立项依据《新扶贫【2021】2号关于转发《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿项目设立了项目绩效目标，与实际工作有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

小额扶贫贷款“两免”贷款贴息及风险补偿项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共8条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金370.27万元，实际到位资金 370.27 万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数 320 万元，全年预算数 370.27万元，全年执行数370.27 万元，预算执行率为100%.

3、资金使用合规性

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

- 数量指标：指标1：小额贴息贷款覆盖建档立卡贫困户数 ，指标值：≥4000户，实际完成值 4114户，指标完成率102.85%，偏差原因是:通过政策宣传，发放小额贴息贷款户数增多。

- 质量指标：小额贴息贷款(三级联审、五人联查)合格率 ，指标值：≥98% ，实际完成值100% ，指标完成率102.04%，偏差原因是：严格按照贷款程序为建档立卡脱贫户积极发展生产提供金融扶持，努力满足脱贫人口贷款需求。

- 时效指标：指标1：贷款及时发放率 ，指标值：≥98% ，实际完成值 98%，指标完成率100%；指标2：贴息资金拨付率，指标值：100% ，实际完成值 100%，指标完成率100%；

4、成本指标：平均每季度贷款贴息金额 ，指标值：80万元，实际完成值 92.57万元 ，指标完成率0%，偏差原因：脱贫人口贷款人数增加，贷款金额增加。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：增加贫困人口收入,年度指标指标值≥1000元/人，实际完成值≥1000／人，指标完成率100%。

2、社会效益指标：提高建档立卡贫困户生活质量，年度指标指标值：效果显著；实际完成值，效果显著。

3、满意度指标：受益建档立卡贫困户人口满意度，年度指标指标值≥98%，实际完成值≥98%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格管控脱贫人口贷款资金使用用途，坚持户借、户还，精准用于脱贫人口发展生产，不能用于结婚、建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出，也不能以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业或其他组织使用。是切实尊重建档立卡脱贫户的贷款意愿，主张其自主贷款、自主发展。

（二）存在的问题及原因分析

脱贫人口小额信贷受益户数量多，监管难度大，预估下年度贴息规模存在一定不准确性。原因分析：要严格贷款支出范围，扶贫小额信贷要坚持户借、户还，精准用于脱贫人口发展生产，不能用于结婚、建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出，也不能以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业或其他组织使用。是切实尊重建档立卡脱贫户的贷款意愿，主张其自主贷款、自主发展。

六、有关建议

将会进一步优化，完善，与承贷机构保持密切联系，推动脱贫人口小额信贷精准合规发放，加强贷前、贷中、贷后管理，积极防范化解风险，扶贫办定期通报贷款逾期以及政策落实不到位、违法违规的问题。

七、其他需要说明的问题：无