项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称：残疾人事业发展补助资金

实施单位（公章）： 特克斯县民政局

主管部门（公章）： 特克斯县人民政府

项目负责人（签章）：单克俊

填报时间：2022年4月12日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

根据《自治区人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发【2016】44号）和特财预【2020】10号文件精神，切实减轻城乡残疾群众生活困难，确保把党的惠民政策落到实处。财政一卡通发放方式残疾人护理补贴、生活补贴不断提高残疾人生活水平。

2、主要内容及实施情况

- 主要内容：

根据年初制定的目标要求，有计划、有步骤在进行工作，在新冠肺炎疫情发生后，能够及时高标准保障困难群众生活，发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴共计400万元。

实施情况：根据年初制定的目标要求，有计划、有步骤在进行工作，今年上半年在新冠肺炎疫情发生后，及时保障困难群体，于2021年11月30日前发放全年城乡低保金。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数400万元，全年预算数400万元，实际总投入400万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为上级专项资金 。

资金使用情况：该项目年初预算数400万元，全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。用于：残疾人事业发展补助资金（两项补贴）

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：实施国家关于民政工作的基本方针、政策、法律和法规，提出特克斯县民政事业的发展规划。根据《自治区人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发【2016】44号）文件精神，伊州民字【2016】139号文件要求，需要县级配套两项补贴金。本年专项资金为全县残疾人发放生活补贴和重度残疾人护理补贴合计400万元，

2、阶段性目标：一是按上级政策标准要求，结合本县实际生活水平，及时核定、发放残疾人两项补贴资金，保障残疾人的基本生活，二是及时做好残疾群体的应纳尽纳及及时清退工作，对不符合享受残疾人两项补贴的对象进行清退，将新增的残疾群体、无生活能力群体保证定期走访入户下乡排查，系统录入与关心关爱。对残疾儿童联系相关部门送学送教，对残疾老人联系社工组织进行护理与关心关爱，让她们共享祖国改革成果，体现党和人民政府的关怀，促进社会的和谐。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握残疾人事业发展补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

残疾人事业发展补助资金

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规通过特克斯县人民政府网站进行公示公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

特克斯县2021年残疾人两项补贴资金项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 2 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 5 | 5 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次评价主要采用了成本效益分析法。原因为一是更直观的比对资金使用后的受益人员的满意率。通过付出成本与回报反映该项目成果，及该项目长处与短板。通过成本效益分析法，分析出各项指标的成本大小做到透过成本对资金出处精确把握，合理控制成本，做到优化成本结构，资金用途准确掌控，发挥好上级拨付使用资金的的最大效益，将效益社会化、最大化、有效化，将该项目能够以大数据分析后进行客观、公正的反映。

4、评价标准

本次评价主要采用了行业标准。原因是：有一定准绳，也更加客观。以行业标准为评价标准避免行业内的无序，淘汰不符合国家标准的，以残疾人联合会确定的残疾等级为基础，对确实为生活能力的肢体、精神残疾困难群众进行保障，另外，这也是保障社会福利事业的发展和残疾人事业发展的基石。在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的事业中，发挥民政兜底保障的作用，守好残疾群众的最后一公里。除了民政部、民政厅、等上级下发标准外，我县制定了《特克斯县残疾人两项补贴审核确认(审批)权限下放改革工作方案》、《特克斯县《残疾人两项补贴》的补充说明》等各项标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年3月10日- 3月25日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2021年3月25日- 2022年3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持行业标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

残疾人事业发展补助资金项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | # 20 | # 20 |
| 项目过程 | # 20 | # 20 |
| 项目产出 | # 40 | # 40 |
| 项目效益 | # 20 | # 20 |
| 合计 | # 100 | # 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

根据根据《自治区人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（新政发【2016】44号）和特财预【2020】10号文件精神，切实减轻城乡残疾群众生活困难，确保把党的惠民政策落到实处。财政一卡通发放方式残疾人护理补贴、生活补贴不断提高残疾人生活水平。项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

残疾人事业发展补助资金项目设立了项目绩效目标，与发放困难群众补助具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

残疾人事业发展补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共11条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金400万元，实际到位资金400万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数400万元，全年预算数400万元，全年执行数     400万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：困难残疾人生活补贴人数，指标值：≥1841人，实际完成值1841人，指标完成率100%；指标2：重度残疾人护理补贴人数 ，指标值：≥1389人，实际完成值1389人，指标完成率100 %，指标3：发放困难残疾人生活补贴次数，  指标值：≥10次，实际完成值10次，指标完成率100%；指标4：发放重度残疾人护理补贴次数，≥10次，实际完成值10次，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：发放困难残疾人生活补贴准确率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：发放重度残疾人护理补贴准确率，指标值=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%；

3、时效指标：指标1：困难残疾人生活补贴发放及时率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%；指标2：重度残疾人护理补贴发放及时率，指标值：=100% ，实际完成值100%，指标完成率100%。

4、成本指标：指标1：每次发放残疾人生活补贴金额，指标值：≤40万元 ，实际完成值40万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：保障残疾人员生活质量，指标值：效果显著，指标完成值：效果显著，指标完成率100%。

2、满意度指标：指标1：残疾人满意度，指标值：≥ 95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目利国利民，其存在意义重大，民政兜底保障是打赢脱贫攻坚战的重要组成部分，是一项底线制度安排，是解决贫中之贫、困中之困、艰中之艰的最后防线,直接关系到脱贫攻坚成色和质量。建档立卡贫困人口中的一部分特殊贫困群体，即残疾人群体在社会中处于弱势地位，成为了明显的无劳动能力贫困人口，在其他帮扶政策发挥不了作用时，就要靠兜底保障制度、残疾人两项补贴来兜底，这样才能撕掉绝对贫困的标签，才能做到解决绝对贫困不落一人、不留“锅底”。应适当逐年加大财政预算，提高保障力度。除上级制定标准与准则外，我县制定了各项《特克斯县残疾人两项补贴审核确认(审批)权限下放改革工作方案》、《特克斯县《残疾人两项补贴管理办法》的补充说明》，另外业务科室加大对全县76个村社区的核查力度。对不符合条件享受两项补贴的人群清退，将新增确有因残（经过鉴定）。纳入系统按时发放两项补贴。

（二）存在的问题及原因分析

项目存在一卡通资金下达或通过网银打款时，账户名称、账户账号、账户开户行错误现象，且仍存在二次打款失败的情况。存在两项补贴款打入家属账户内，用途无法监管的问题，根据上述情况原因分析如下：一是与乡镇民政办沟通欠缺，联系不够通畅；二是虽然已经使用了系统但仍存在错误率，如果可以，能否与公安户籍科室与银行进行畅联，信息共享。三是未统一发放渠道、发放银行，增加了工作的错误率；四是乡镇审核不到位，县级发放时存在延误性，未能及时将失败款项打出，解决残疾群众生活问题。

六、有关建议

该项目涉及面广，涉及特克斯县八个乡镇、覆盖全县76个村社区，困难群众的核查工作量大，按照要求应将符合条件的享受对象进行精准统计，该项统计涉及人力、物力、财力，对于这项工作，人员紧缺，仅靠县乡两级民政科室进行较为吃力，对于残疾人的救助，当以扶智相结合，加大受益群体与受益群体的家属的感恩教育，建议加大专项工作经费预算力度。与乡镇进行衔接，增强配合度与沟通，打通部门壁垒，将民政、残联的作用、红十字会作用共同作用于残疾人群众身上，专注于解决难题，发挥作用。

七、其他需要说明的问题

无