## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 基层科普行动项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县科学技术协会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 11.00 |  | 10 |  | 55.00% |  | 5.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展各类科普活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，奖补一批农村科普示范基地、少数民族科普工作队，农村专业技术协会、科普教育基地、农村科普带头人、应急科普典型、科技志愿服务团队和个人、科学传播专家团队和个人等，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众 的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。 | [5 empty] | 目标1：支持基层科普公共服务能力建设，重点打造新时代文明实践中心，在中心专门设置科技平台，利用多媒体等形式展现科技成果，增设科技互动环节，引导全县各族群众学习使用科学知识，展厅面积40平米，目前已经使用资金3万元。 目标2：支持推动优质科普资源传播共享，在广播电视、特克斯好地方APP开办科普宣传专栏和专题，全年不间断宣传科普知识，营造浓厚的爱科学氛围，目前已经使用资金2万元。 目标3：2021年使用资金1万元，奖补先进个人5人，1000元/人，奖补先进集体1个，5000元/个。 目标4：知识、环保、食品安全、计划生育等方面的科普资料10000册，目前已经使用资金2万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补农村科普带头人 |  |  | =10个 | 5个 | 2 |  | 1 |  | 先进村料未收集全，奖补资金未全部发放到位。改进措施：加强规划管理，按时时间节点上报相关材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补农村科普示范基地、科普示范社区 |  |  | =5个 | 0个 | 1 |  | 0 |  | 先进村料未收集全，奖补资金未全部发放到位。改进措施：加强规划管理，按时时间节点上报相关材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖补科技志愿服务团队 |  |  | =10个 | 1个 | 2 |  | 0.2 |  | 先进村料未收集全，奖补资金未发放到位。改进措施：加强规划管理，按时时间节点上报相关材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类科普活动 |  |  | =24场次 | 24场次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 用于科普信息化建设，用于科普信息员队伍建设，各类科普宣传专栏 |  |  | =60期 | 60期 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编印科普口袋书、折页、宣传资料等，用于科普宣传及培训活动 |  |  | >=10000册 | 10000册 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成各项工作 |  |  | =100% | 95% | 6 |  | 5.7 |  | 先进村料未收集全，奖补资金未全部发放到位。改进措施：加强规划管理，按时时间节点上报相关材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支持基层开展科普工作 |  |  | =13万元 | 6万元 | 6 |  | 2.77 |  | 科技馆项目未批准。改进措施：积极争取项目申报
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支持推动优质科普资源传播共享 |  |  | =2万元 | 2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奖补资金 |  |  | =3万元 | 1万元 | 3 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科普宣传资料印刷 |  |  | =2万元 | 2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民科技知识普及率 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全民科学素质比例提升 |  |  | >=8% | 8% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受科普宣传政策的群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.17