## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 特克斯县政务服务中心综合楼服务大厅改（扩）建项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县人民政府办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198.42 | 198.42 |  | 132.00 |  | 10 |  | 66.53% |  | 6.65
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.42 | 198.42 |  | 132 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过改造政务服务中心综合楼服务大厅一楼至三楼，新增改造面积2359平米，提升管理效率，方便群众及工作人员办事、改善工作环境，从而显著改善信息指导，营造环境舒适、办事便捷的工作环境，提高工作效率和质量，群众办事更便捷。 | [5 empty] | 已完成改造政务服务中心综合楼服务大厅一楼至三楼，新增改造面积2359平米，提升管理效率，方便群众及工作人员办事、改善工作环境，从而显著改善信息指导，营造环境舒适、办事便捷的工作环境，提高工作效率和质量，群众办事更便捷。截止2021年3月30日此次改造及设备安装工作全部完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | 2359.1㎡ | 2359.1㎡ | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备 |  |  | 99台 | 81台 | 3 |  | 2.45 |  | 方案预定数量与实际数量偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公家具 |  |  | 335套 | 242套 | 3 |  | 2.17 |  | 方案预定数量与实际数量偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2021年2月 | 2021年2月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 2021年3月30日 | 2021年3月30日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 土建及装修成本 |  |  | >=121.72万元 | 55.3万元 | 5 |  | 2.27 |  | 方案预定数量与实际数量偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公电脑设备及办公家具 |  |  | >=59.2万元 | 59.2万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目前期费 |  |  | >=17.5万元 | 17.5万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办事效率提高率 |  |  | >=10% | 19% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合楼服务大厅使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.54