## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 自治区旅游专项资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250.00 | 250.00 |  | 20.01 |  | 10 |  | 8.00% |  | 0.80
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 20.01 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：加大对国家全域旅游示范区的宣传，进一步提升旅游宣传影响力。 目标2：进一步提高旅游基础设施建设科学性，完善县域范围内全域旅游景区沿线氛围打造（墙体彩绘、景观小品制作、广告制作）的改造提升。 | [5 empty] | 加大了对国家全域旅游示范区的宣传，进一步提升旅游宣传影响力，提高旅游基础设施建设科学性，完善县域范围内全域旅游景区沿线氛围打造（墙体彩绘、景观小品制作、广告制作）的改造提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接待国内外游客人数 |  |  | >=564万 | 564万 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各类媒体宣传曝光率 |  |  | >=2家 | 2家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游市场检查暗访次数 |  |  | >=4次 | 4次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旅游市场检查出动执法车辆 |  |  | >=30次 | 30次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 墙体彩绘 |  |  | >=5000平方米 | 5000平方米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 景观小品制作 |  |  | >=4处 | 4处 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广告制作 |  |  | >=25块 | 25块 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目通过验收合格率 |  |  | >=100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | A级景区景点和旅行社，导游服务指标达标率 |  |  | >=65% | 65% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 墙体彩绘. |  |  | <=150万元 | 20.01万元 | 4 |  | 0.53 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 景观小品制作. |  |  | <=80万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作. |  |  | <=20万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现全域旅游提升带动当地经济发展，并较上年有所提升 |  |  | 提升 | 提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游发展模式转变意识 |  |  | 改善 | 改善 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游项目服务面辐射面 |  |  | 较广 | 较广 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 以全域旅游为契机，进一步完善旅游设施，优化产业环境 |  |  | 完善 | 完善 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 特克斯旅游整体形象、特克斯旅游知名度 |  |  | 提升 | 提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.33