## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年幼儿园园舍维修项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 251.00 | 251.00 |  | 251.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 251 | 251 |  | 251 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育水平，需要对29所幼儿园附属大门进行维修改造，包括地面硬化7000㎡、室内外粉刷3000㎡、屋面维修9800㎡、线路改造、围墙维修400㎡等附属工程。 | [5 empty] | 完成对29所幼儿园附属大门进行维修改造，包括地面硬化7000㎡、室内外粉刷3000㎡、屋面维修9800㎡、线路改造、围墙维修400㎡等附属工程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造幼儿园数量 |  |  | =29所 | 29所 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造幼儿园面积 |  |  | =20200平方米 | 20200平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造附属工程项目数量 |  |  | =5项 | 5项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造附属工程竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修改造项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=20% | 20% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办学条件 |  |  | 有效改善 | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老师的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00