## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年全民健康体检项目补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 123.97 |  | 92.88 |  | 10 |  | 74.92% |  | 7.49
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 123.97 |  | 92.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全民健康体检覆盖率100%；全民健康体检信息系统建设率：》50%；居民健康档案规范化电子建档率》75%；全民健康体检设备到位率》70%；2021年10月31日前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | [5 empty] | 开展全民健康体检工作，体检覆盖率100%；全民健康体检信息系统建设率100%；居民健康档案规范化电子建档率93.05%；全民健康体检设备到位率100%；2021年11月底前完成113890人。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检人数 |  |  | =12397人 | 12397人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民体检完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检信息系统建设率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金下达后分配发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康工作按计划完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均体检费 |  |  | =100元/人 | 74.92元/人 | 5 |  | 3.75 |  | 资金未拨付到位
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生均等化水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本县居民的身体健康 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受全民建康体检对象的满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.24