## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 清真寺维修项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 中共特克斯县委统一战线工作部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对特克斯县阔科铁热克乡莫因台村清真寺、喀拉托海镇阿克卓勒村清真寺、乔拉克铁热克镇萨尔阔布村清真寺、呼吉尔特蒙古乡库尔乌泽克移民清真寺，四个清真寺大殿屋顶漏雨处维修、内墙粉刷，并对阿克卓勒村清真寺危房进行抗震加固。保证信教群众宗教活动场所安全。 | [5 empty] | 对特克斯县阔科铁热克乡莫因台村清真寺、喀拉托海镇阿克卓勒村清真寺、乔拉克铁热克镇萨尔阔布村清真寺、呼吉尔特蒙古乡库尔乌泽克移民清真寺，四个清真寺大殿屋顶漏雨处维修完毕、内墙粉刷完毕，并对阿克卓勒村清真寺危房进行抗震加固完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清真寺大殿屋顶漏雨处维修、内墙粉刷个数 |  |  | =4个 | 4个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 清真寺危房抗震加固 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 清真寺大殿屋顶漏雨处维修、内墙粉刷合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抗震加固合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 改项目按计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=450人 | 450人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宗教活动场所维修后可提供信教群众安全的宗教活动场所持续性 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益信教群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00