附件7：

伊犁州特克斯县融媒体中心整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县融媒体中心

填报时间：2022 年 4 月 26 日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、主要职能

（一）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策；（二）宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标;围绕县人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道;（三）为县人民政府提供内参报道、舆情信息;组织广播电视节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出;（四）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进奥论监督，守好意识形态阵地;打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展;加强国际传播能力建设，讲好中国故事的新疆篇章;（五）完成县人民政府交办的其他事项。

2、机构人员构成

（1）组织机构设置：

特克斯县融媒体中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政综合办公室、总编室、融媒体指挥调度中心、编辑制作播音中心、技术播控中心。

（2）2021年特克斯县融媒体中心实有在职人员为46人，其中：

行政在职0人（上年0人），与上年一致；

事业行政在职46人（上年46人），与上年一致；

实有离休人员0人（上年0人）,与上年一致；

实有退休人员32人（上年31人）, 同比上年增加1人。

3、重点工作计划

（1）强化“旅游+媒体”融合应用，提升融媒发展新高度，依托援疆项目，启动特克斯县融媒体中心广电平台暨“旅游+媒体”融合应用800万项目，打造融媒体信息资讯与旅游信息资讯的有机结合，实现产业融合。八卦城集体公司成立特融媒体信息文化科技有限责任公司孙公司，由融媒体中心媒体融合产业进行运营尝试，截至目前与江宁融媒体中心初步构建媒体游环线。

（2）安全播出是广播电视的“防火墙”，特克斯县融媒体中心始终把安全播出当作关系政治安全、社会稳定的大事紧抓不放，加大对广播电视播出、发射台站安全播出的资金投入力度，投入37万元对高山无线发射台站的发射铁塔接地、发射机高频接地、塔下地面硬化等系统进行改造，投入35万完成播出机房和发射机房整合，人员培训实现常态化，确保安全播出零事故发生。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年批复我单位预算为1461.05万元，其中：财政拨款为834.74万元，单位其他资金收入626.31万元。年中追加资金969.66万元，调整率197.33%。对比上年421万元增加1040.05万元，上升247.04%。

2021年实际决算支出1461.05万元，执行率100%，其中：

- 基本支出612.39万元，占总支出的41.91％，主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出572.03万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出29.19万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助11.17万元，主要用于退休人员冬碳费、退休人员计生津贴、退休死亡人员抚恤金及丧葬费。

- 项目支出848.66万元，占总支出的58.09％。其中：无线覆盖资金项目项目安排87.96万元，主要用于完成高山发射台站发射机房维修维护。聘用人员工资项目安排46.80万元，主要用于完成聘用新媒体记者、编辑、制作和高山台维护人员工资。融媒体建设项目87.59万元，主要用于完成自治区要求县级融媒体验收达标购买设备。特克斯县融媒体中心广电平台暨“旅游+媒体”融合应用项目，本年度实施626.31万元，用于完成融媒体信息资讯与旅游信息资讯的有机结合，实现产业融合。八卦城集体公司成立特融媒体信息文化科技有限责任公司孙公司，由融媒体中心媒体融合产业进行运营尝试，截至目前与江宁融媒体中心初步构建媒体游环线。

- （3）本年度重点项目支出626.31万元，重点支出保障率73.80%。其中重点保障项目是融媒体信息资讯与旅游信息资讯的有机结合，实现产业融合。八卦城集体公司成立特融媒体信息文化科技有限责任公司孙公司，由融媒体中心媒体融合产业进行运营尝试，截至目前与江宁融媒体中心初步构建媒体游环线。

（4）本年度我单位政府采购预算626.31万元,实际用于政府采购金额626.31万元，采购执行率100.00 %。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

本次采用的是因素分析法方法，原因是：此项为重点项目，其中重点保障项目是融媒体信息资讯与旅游信息资讯的有机结合，实现产业融合。通过项目进行全方位因素分析（绩效评价工作过程：包括前期准备、组织实施、检查、核实等工作情况），然后对项目进行评价，最终得出结论。

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是特克斯县融媒体中心所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出612.39万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

- ②项目支出848.66万元：1.无线覆盖资金项目项目。2.聘用人员工资项目。3.融媒体建设项目。4.特克斯县融媒体中心广电平台暨“旅游+媒体”融合应用项目。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理

1、预算编制管理

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照公开要求，部门预算及绩效目标在政府信息网公开，广泛接受社会监督。

2、预算支出管理

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照《采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排612.39万元，实际到位612.39万元,实际支出612.39万元，占总支出的41.91％，其中：工资福利支出572.03万元、商品和服务支出29.19万元、对个人和家庭的补助11.17万元、主要用于人员支出和公用支出。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。资本性支出 0万元。

2021年基本支出比上年586.75万元,增加25.64万元，上升4.37%，支出上升的主要原因是正常升级及人员等级变动工资有所变化以及社保基数上调社保缴费增加，住房公积金基数也上调， 比上年有所增加。

2021年一般公共预算“三公”经费数为0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.27万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.33万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.33万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金36万元，实际到位36万元, 到位率100.00％,其中:中央转移支付项目资金0万元，自治区资金36万元，本级安排0万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年专项资金支出36万元，占总支出的2.46%，其中2021年专项项目支出比上年247.46万元减少211.46万元，下降85.45%。支出减少的主要原因是上年度存在结余资金，且2021年电视全面数字化，模拟机停放，电视模拟资金不予下拨。其中：无线覆盖项目安排36 万元，主要用于完成主要用于完成高山发射台站发射机房维修维护。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取三项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是制订了项目实施方案；三是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了《无线覆盖》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（3）制订了无线覆盖项目实施方案，确保项目全面落实。

（4）认真组织单位技术项目及纪检干事验收，确保资金合理运用。

专项资金涉及政府采购项目的，按照《购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

三、部门单位专项组织实施情况

- 专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发的无线覆盖专项及融媒体建设资金工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

我单位通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金项目下达的绩效目标表，按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门自行设定并经财政审核备案后，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月31日，该专项均按照时间计划保质、保量完成。

- 专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及专项资金36万元，实际到位36万元，资金到位率100.00%。截止到2021年12月21日执行53.24万元，执行率100.00%。其中：2021年结转专项资金0万元，实际执行0万元，执行率为0%；2021年新增专项资金36万元，实际执行36万元，执行率为100.00%。

2、资金管理情况

我单位严格执行《专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

- 项目实施情况分析

1、组织情况

特克斯县融媒体中心，根据2021年1个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位3个科室负责人，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各科室负责人按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

特克斯县融媒体中心，实施的1个项目，由相关业务科室指派专人进行全过程跟踪管理，科室负责人统筹推进项目实施，单位领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制。

3、监管情况

特克斯县融媒体中心党组从项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，推进项目建设和提高项目质量，发挥资金使用效益。

- 绩效情况分析

1、成本控制情况

特克斯县融媒体中心，所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。1个专项项目预算总额为36万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，1个项目总成本为36万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

特克斯县融媒体中心，所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少0万元，项目节约率为0.00%。

- 项目效率性分析

1、实施进度

2021年特克斯县融媒体中心共涉及专项项目1个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了1个专项的各项专项任务，项目总体完成率为100.00%。

2、完成质量

1个专项项目完成质量情况如下：

2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费完成自治区广播电视无线覆盖工程完成36万元，实现我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

- 项目效益性分析

1个专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下：

2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费完成自治区广播电视无线覆盖工程完成36万元，实现我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

四、资产管理情况

（一）资产配置情况

2021年我单位资产总额11283712.4万元，其中流动资产0万元，固定资产净值5026866.62万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产净值的0.00%；通用设备4987981.52万元，占固定资产净值的99.23%；专用设备18537.55万元，占固定资产净值的0.77%）。

本年度流动资产0万元，比上年增加（减少）0万元，原因是：无流动资产。

本年度固定资产11283712.4万元，比上年增加3417156万元，原因是：本年度实施特克斯县融媒体中心广电平台暨“旅游+媒体”融合应用项目，新增采购设备。

实际在用固定资产11283712.4万元，固定资产利用率100.00%。

（二）资产管理情况

1、固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2、流动资产根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

2021年度我单位年初预算安排491.39万元，年中调整969.66万元，截止12月底支出1461.05万元，执行率100.00%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支（若有超支请详细说明情况）。

（二）效率性评价

2021年，在特克斯县政府、县委的大力支持和特克斯县宣传部的正确领导下，我单位迎难而上、务实重干，积极推动各项工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。

1、强化政治建设，党建、意识形态、党风廉政等工作责任制。全年中心组学习35次，深入“访惠聚”后盾单位调研3次，党组成员撰写讨论发言稿31篇。全年召开党员大会12次，主题党日活动13次，党员集中学习13场次。开展党课6次，党史学习教育专题组织生活会1次，党史学习教育专题民主生活会1次，中心组党史学习教育专题学习3次，充分每日晨会开展党史学习、业务知识学习，利用每日晨会党史学习全覆盖，通过小组诵读和自学的方式，学习200多场次。参加上级视频网络培训20余场次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想不间断50余场次，党组民主决策、政治生态清朗，领导班子和干部的凝聚力、战斗力进一步增强。

2、强化人才队伍保障，实现全媒体人才融合发展。2021年3月-8月，新增自治区事业编4名，引进专业人才2名，进一步强化融媒体中心采编队伍。优化人才队伍结构，把熟悉新媒体的中青年优秀人才调整到关键岗位，充分释放人才活力，打造了新媒体记者、编辑、制作、网络技术管理和维护等一专多能或多专多能人才。

3、强化公正考核保障，激发人才四力新动能。一是建立有效的管理机制，形成高效、公正的考核体系。通过提高一线记者优秀率等方式不断激发一线人员工作的积极性。二是启动以薪酬改革为抓手的激励约束机制，先后制定了《特克斯县融媒体中心薪酬制度改革与激励办法》《特克斯县融媒体中心量化考核细则（试行）》。实现奖优罚劣，激发干部队伍干事创业的积极性、主动性、创造性。三是县编考核末尾淘汰机制。对工作绩效不明显、懒散软人员采取降低岗位至自聘人员队伍，特别优秀的县编人员通过考核方式进入正式编制的方式激发干部工作动能。

4、强化“旅游+媒体”融合应用，提升融媒发展新高度。

融媒体中心深入贯彻+文旅战略，依托援疆项目，启动特克斯县融媒体中心广电平台暨“旅游+媒体”融合应用项目，打造融媒体信息资讯与旅游信息资讯的有机结合，实现产业融合。八卦城集体公司成立特融媒体信息文化科技有限责任公司孙公司，由融媒体中心媒体融合产业进行运营尝试，截至目前与江宁融媒体中心初步构建媒体游环线。

5、强化资金保障，切实做好安全播出工作。

安全播出是广播电视的“防火墙”，特克斯县融媒体中心始终把安全播出当作关系政治安全、社会稳定的大事紧抓不放，加大对广播电视播出、发射台站安全播出的资金投入力度，投入37万元对高山无线发射台站的发射铁塔接地、发射机高频接地、塔下地面硬化等系统进行改造，投入35万完成播出机房和发射机房整合，人员培训实现常态化，确保安全播出零事故发生。

（三）有效性评价

一是专栏宣传有温度。广播电视新闻开设曝光《小丁说事》专栏，针对疫情防控主体责任落实不到位的小区、商铺进行暗访，并在广播 、电视中发布，起到新闻舆论监督作用；广播通过邀请全县各单位、各乡镇场主要领导诵读党史，讲党史故事传承红色精神；《童心向党》讲红色故事专栏，让各年龄段的孩子讲述红色故事，厚植爱国热情；《民生访谈》栏目发布最新政策、分享工作思路、回应群众关切问题；《砥砺奋进5年间》专题栏目，通过交通、旅游、医疗、公共基础设施、住房等方面，讲述特克斯县五年来翻天覆地的变化，切实提高老百姓的幸福感、获得感。

二是短视频宣传有亮点。形成了以抖音、快手、视频号等6个短视频平台组成的视频宣传矩阵，在抖音、快手等平台中开设15期《榜样的力量》《疫情速报》《特克斯丰收节》等专栏，针对典型人物先进事迹进行解读，营造崇尚奉献的新风尚；每日更新《疫情速报》，引导各族群众不信谣、不传谣，全面扩大官方最新公布信息知晓率，其中抖音平台粉丝数量在全州抖音平台位列第二。新媒体平台共计发布作品3538条，原创作品播放量超10万+作品226个，“100万+”作品21个，“200万+”作品2个，“300万+”作品3个，“500万+”作品4个，“600万+”作品2个，“800万+”作品2个，“1000万+”作品3个。全网打造现象级产品三个《翻山越岭万头牛羊春季转场》浏览量2117.5万；《主播说联播》418期，浏览量3508万+，疫情速报2001万，《百年党史百年初心》浏览量2964万，《蓝色星球》水库奇观登上微博热搜。

三是直播宣传补空白。培养本地主播围绕全县旅游、美食、人文、助农公益媒体销售、消防安全、牛羊转场直播等内容的开展直播宣传，其中与新华网联合开展直播1场次、与新疆报业集团开展直播两场次，对宣传推介特克斯起到了关键性作用，填补了直播宣传空白。开设《走进乡村看小康》、《集体婚礼》、《丰收节》、《助农销售》《11.9消防宣传》、《酒驾夜查》等美食推介、地域特色风光、带货网络以及各类专项检查直播32场次，直播间累计人数达到1500万人次，其中农民丰收节直播活动以直播+短视频联合宣传方式，开展直播5场次，直播间人数达到500万人次，制作短（微）视频165部。

四是做强特克斯好地方客户端宣传。特克斯好地方客户端共刊播稿件19230篇，原创4088篇，微博发布900条，制作海报4808余篇、长图11篇。开办《疫情防控知识》、《学党史 悟思想 办实事 开新局》《童心向党》、《感恩共产党 永远跟党》《预防艾滋病科普知识》《奋斗百年路 启航新征程》《党史百年·基层动态》《砥砺奋进五年间》《人物·故事》等专栏；其中《滞留特克斯的142名游客全部踏上返程路》《我和亲戚游家乡 喜看家乡新变化》《樱桃红了 日子甜了》、《我和国旗合个影》等300余条稿件被石榴云平台采用；海报《特克斯县农产品竞秀中国农民丰收节》，构图新颖，主题鲜明，得到新疆日报社点赞和转发，推送和采用稿件在伊犁州排名第二，打造全县第一权威网络新闻信息发布平台。

五是特克斯县微信公众平台零距离+视频号宣传有力度。开设了特克斯零距离视频号，实现了零距离公众号+视频号融合宣传方式，全年共刊播稿件3206条，其中原创稿件1755条，开设《学党史、办实事、悟思想、开新局》《我为群众办实事》《民族团结一家亲》《砥砺奋进五年间》等专栏，开办20期《庆丰收》专栏，其中《特克斯滞留游客为特克斯点赞》单条信息阅读量超过万，并对全州疫情防控舆论引导中起到了重要作用。1-10月累计阅读量100万。详细情况如下：

特克斯县融媒体中心部门单位整体绩效目标共设置一级指标3    个，二级指标6个，三级指标12个，详细说明如下

1、数量指标：

指标1：保障在职人员数，指标值：≥45人，实际完成值：45人，指标完成率100.00%；

指标2：运转保障车辆数，指标值：=2辆，实际完成值：2辆 ，指标完成率100.00%；

指标3：保障退休人员数，指标值：≥32人，实际完成值：32人，指标完成率100.00%；

2、质量指标：

指标1：工资及公用经费保障率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100.00%；

3、时效指标：

指标1：资金发放及时性，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100.00%；

4、成本指标：

指标1：在职人人均支出标准，指标值：≤9.58万元/年，实际完成值：9.58万元/年，指标完成率100.00%；

指标2：退休人人均支出标准，指标值：≤0.2万元/年，实际完成值：0.2万元/年 ，指标完成率100.00%；

指标3：人均运转经费数，指标值：≤0.34万元/年，实际完成值：0.34万元/年，指标完成率100.00%；

5、社会效益指标：

指标1：拓展宣传舆论阵地，指标值：不断扩展，实际完成值：不断扩展，指标完成率100.00%；

指标2：提高农牧区公共文化服务水平，指标值：有效提高，实际完成值：有效提高 ，指标完成率100.00%；

6、满意度指标：

指标1：观众的满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100.00%；

指标2：职工满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100.00%。

六、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。

（二）项目细化管理工作不足。

（三）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

（四）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。

七、改进措施和建议

（一）改进措施

(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

（三）加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（五）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

（六）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

（七）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

（二）建议

（1）加强预算执行管理

督促局本级及下属各事业单位根据工作计划、年度预算安排和项目实施进度等及时向县财政部门提出支付申请。规范财政支出，加强对日常公用经费、“三公”经费的支付监管。

（2）提高结余结转资金效益

完善预算支出绩效考核工作程序，将考评纳入部门绩效管理。局本级及下属各事业单位要发挥绩效考核的主体作用，积极建立绩效考评结果的运用机制、结余结转资金管理与预算执行管理相衔接的激励约束机制，避免形成大量的专项结余结转资金，又要鼓励各处室各单位在预算执行中，精打细算，努力节约资金，防止大把花钱、突击花钱，故意减少专项结余结转资金。

（3）强化项目监管

建立动态监管机制，提升部门项目监管水平。通过建立健全项目进展月报或季报机制、强化信息化监管手段等，对部门重点项目进行节点管理，提升对业务股室年度项目的整体把控能力。

（4）加强固定资产监管

成立固定资产管理小组，安排专人负责资产管理，固定资产政府采购，核对购入的固定资产的规格型号、使用人等相关信息，登记好资产购入、签收、及领用的台账。定期对固定资产进行盘点，对盘盈、盘亏、报废的固定资产及时进行清理、处置。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 特克斯县融媒体中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 |  | 其他资金 |
|  | 人员保障 | 1.保证人员工资及社保和住房公积金支出 2.对个人和家庭补助，退休人员取暖费，计生奖励金 | 475.89 | 475.89 | 0.00 | 475.89 | 475.89 |  | 0.00 |
|  | 运转保障 | 办公费保证运行正常运转，保证队伍稳定的基础，提供优质服务的资金保障。 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 |  | 0.00 |
|  | 金额合计 |  | 491.39 | 491.39 | 0.00 | 491.39 | 491.39 |  | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：宣传工作的重点切实抓好，紧密结合全县实际，深入阐释其重大意义，组织好新常态下的经济宣传，精准、全面、及时解读经济、民生重大政策。反映百姓心声，准确、快速报道新闻事实，不断提升舆论监督报道的厚度、深度和高度，以客观理性的新闻报道，推动社会进步。 目标2：提高业务能力，确保播出、发射安全。依据各项安全播出制度和应急预案，做好日常的培训和演练，加强播出、发射一线人员的基本技能、基本素质的培训，全面提高一线人员的应急处置和隐患排查能力。继续强化安全播出无小事的理念，严格落实上级有关安全管理规定，加强高山台的安保、值机工作，继续实行24小时专人值班值守制度。 目标3：加速新媒体融合发展，做好地方广播电视服务项目，改善基层收听收看广播电视情况，保障广大群众观看电视、收听广播等基本权益。 |  |  | 目标1：宣传工作的重点切实抓好，紧密结合全县实际，深入阐释其重大意义，组织好新常态下的经济宣传，精准、全面、及时解读经济、民生重大政策。反映百姓心声，准确、快速报道新闻事实，不断提升舆论监督报道的厚度、深度和高度，以客观理性的新闻报道，推动社会进步。 目标2：提高业务能力，确保播出、发射安全。依据各项安全播出制度和应急预案，做好日常的培训和演练，加强播出、发射一线人员的基本技能、基本素质的培训，全面提高一线人员的应急处置和隐患排查能力。继续强化安全播出无小事的理念，严格落实上级有关安全管理规定，加强高山台的安保、值机工作，继续实行24小时专人值班值守制度。 目标3：加速新媒体融合发展，做好地方广播电视服务项目，改善基层收听收看广播电视情况，保障广大群众观看电视、收听广播等基本权益。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员数 |  |  | ≥45人 |  | 45人 |  |
|  |  |  | 运转保障车辆数 |  |  | =2辆 |  | 2辆 |  |
|  |  |  | 保障退休人员数 |  |  | ≥32人 |  | 32人 |  |
|  |  | 质量指标 | 工资及公用经费保障率 |  |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时性 |  |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 在职人人均支出标准 |  |  | ≤9.58万元/年 |  | 9.58万元/年 |  |
|  |  |  | 退休人人均支出标准 |  |  | ≤0.2万元/年 |  | 0.2万元/年 |  |
|  |  |  | 人均运转经费数 |  |  | ≤0.34万元/年 |  | 0.34万元/年 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 拓展宣传舆论阵地 |  |  | 不断扩展 |  | 不断扩展 |  |
|  |  |  | 提高农牧区公共文化服务水平 |  |  | 有效提高 |  | 有效提高 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众的满意度 |  |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 职工满意度 |  |  | ≥95% |  | 95% |  |