伊犁州特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会部门单位整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

填报时间：2022 年4月28日

一、基本概况

（一）单位基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。

（2）研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。

（3）负责对5A级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。（4）负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。

（5）负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。

（6）负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。

（7）负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区联合执法工作机制。

（8）推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、机构人员构成

（1）组织机构设置：

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位，下设4个处室，名称分别是：综合科、资源管理科、安全生产科、规划建设监督科。

（2）2021年特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会实有在职人员为22人，其中：

行政在职0人（上年0人），与上年一致；

事业在职 22 人（上年16人），同比上年增加6 人；

实有离休人员0人（上年0人）, 同比上年增加0 人；

实有退休人员0人（上年0人）, 同比上年增加0人；

3、重点工作计划

（1）形成强大合力，进一步优化格局，以优秀产品助力文旅融合。一方面打造八卦城品牌，持续放大八卦城口碑效应，系统谋划八卦城与喀拉峻、阿克塔斯等景区“客票双向互通”方案，形成“1+1＞2”效果，激活科桑、塞克、马山等存量资源，实现有效互动和良性循环的新局面；另一方面推动区域协调发展，加大亲子互动类、夜间游，冬季游等项目打造，加快推进研学游项目策划设计，推进众神牧场项目建设，通过观光小火车、拖拉机、卡丁车等项目，进一步丰富游客体验活动内容，打破景区欣赏自然景区为主的现状，形成峡谷草原相互促进的旅游新格局。

（2）增强内生动力，进一步夯实基础，以优质项目提升发展效益。一是我委将以项目工作为抓手，认真贯彻落实十九届六中全会、自治区第十次党代会精神，以营造优质、高效、安全和舒心的旅游服务环境为目标，强弱项补短板，加强完善景区安全和基础设施建设，努力解决景区服务设施滞后、游客游园舒适度低的问题，切实提高景区接待能力和游客承载量；二是丰富景区业态种类，推动由“观光游”向“度假游”，“一日游”向“多日游”，“过境游”向“栖居游”跨越，围绕景区建设，推出世遗奇绝游、世遗壮美游、世遗全景游、春季雪山花海游等精品路线，完善景区业态布局，让游客从全新角度欣赏景区周边环境，达到乐趣与探险、运动与自然的和谐之美； 三是强化宣传营销，借助网络和自媒体，辅以组合、促销等方式手段强化策略营销，主动与国内热点旅游城市、知名旅游网站和旅行社联系，建立长期合作关系；稳步拓展长三角、珠三角、京津冀等客源市场，进行多维度智慧营销，形成广覆盖、立体化、全天候宣传叠加效应，从而促进带动我县酒店、餐饮、旅游纪念品销售及林果业、畜牧业等产业的全面发展，实现旅游富民强县；四是做好夏秋季节旅游保障同时，结合景区旅游资源优势，积极对接投资客商，补齐冬季旅游短板，完善滑雪场基础设施建设，丰富旅游供给和配套产品，举办冰雪赛事、摄影大赛、马术运动、冬宰节等系列节庆赛事活动，全力将我县打造成国内冬季旅游目的地、冰雪休闲运动旅游目的地。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年批复我单位预算为797.70万元，其中：财政拨款预算为797.70万元。年中追加资金636.89万元，调整率396.05%。对比上年 772.03 万元增加25.67万元，上升3.33%。

2021年实际决算支出797.70万元，执行率100%，其中：

（1）基本支出415.79万元，占总支出的52.12％，主要用于本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出329.20万元，主要用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出86.59万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（2）项目支出381.91万元，占总支出的47.88％。其中：法律咨询顾问费项目安排9万元，主要用于完成单位法律咨询服务，一路红尘契税印花税金项目安排2.70万元，主要用于完成一路红尘影视剧契税。乌孙夏都大门搬迁加固项目资金项目安排 9.8万元，主要用于完成完成乌孙夏都大门搬迁加固项目。喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设项目安排27.10万元，主要用于完成喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设。喀拉峻项目指挥部经费安排 6万元，主要用于完成喀拉峻项目指挥工作。喀拉峻景区基础设施建设（喀拉峻国际生态旅游区门票收入的60％）项目安排326.96万元，主要用于完成喀拉峻基础设施建设。喀拉峻旅游风景区项目2019年财政投资评审项目咨询审核费安排0.35万元，主要用于完成项目评审工作。

（3）本年度重点项目支出326.96万元，重点支出保障率85.61%。其中重点保障项目是喀拉峻景区基础设施建设（喀拉峻国际生态旅游区门票收入的60％）。

（4）本年度我单位全年政府采购预算163.84万元，实际用于政府采购金额163.84 万元，采购执行率100%。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

本次单位整体支出绩效自评采用因素分析方法，原因是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是特克斯县八卦名城旅游风景区所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出415.79万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

②项目支出381.91万元：分别是一路红尘契税印花税金项目、乌孙夏都大门搬迁加固项目资金项目、喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设项目、喀拉峻项目指挥部经费、喀拉峻景区基础设施建设（喀拉峻国际生态旅游区门票收入的60％）项目、喀拉峻旅游风景区项目2019年财政投资评审项目咨询审核费。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理

1、预算编制管理

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照县财政部门要求，部门预算及绩效目标在政府网站公开，广泛接受社会监督。

2、预算支出管理

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照依照《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员财务制度》相关规定和《预算法》规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照政府采购相关文件组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排 415.79万元，实际到位415.79万元,实际支出415.79万元，占总支出的52.12％，其中：工资福利支出329.20万元、商品和服务支出86.59万元、对个人和家庭的补助0 万元、主要用于单位人员和正常运转。资本性支出0万元。

2021年基本支出比上年 371.09万元,增加44.70万元，上升12.05%，支出上升的主要原因是人员增减变动、项目增加。

2021年一般公共预算“三公”经费数为0.75万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0.75万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0 万元，主要原因是严格控制公务车费用；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金381.91万元，实际到位381.91万元, 到位率100％,其中:中央转移支付项目资金0万元，自治区资金0万元，本级安排381.91万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年项目支出381.91万元，占总支出的47.88％。其中：法律咨询顾问费项目安排9万元，主要用于完成单位法律咨询服务  ，一路红尘契税印花税金项目安排2.70万元，主要用于完成一路红尘影视剧契税。乌孙夏都大门搬迁加固项目资金项目安排 9.8万元，主要用于完成完成乌孙夏都大门搬迁加固项目。喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设项目安排27.10万元，主要用于完成喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设。喀拉峻项目指挥部经费安排 6万元，主要用于完成喀拉峻项目指挥工作。喀拉峻景区基础设施建设（喀拉峻国际生态旅游区门票收入的60％）项目安排326.96万元，主要用于完成喀拉峻基础设施建设。喀拉峻旅游风景区项目2019年财政投资评审项目咨询审核费安排0.36万元，主要用于完成项目评审工作。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会专项资金管理办法》，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会专项资金专帐，做到有据可依，有据可查。

（3）制订了特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会项目实施方案，确保项目顺利进行。

（4）认真组织项目验收，确保验收符合程序。

专项资金涉及政府采购项目的，按照政府采购相关法律政策，组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

三、部门单位专项组织实施情况

- 专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发的旅游专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

2021年以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，年初下达预算需达到执行率100%。加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题, 并通过检查推进财务规范化管理。

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月31日，各专项均按照时间计划保质、保量完成。

- 专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及专项资金381.91万元，实际到位 381.91万元，资金到位率100%。截止到2021年12月31日执行381.91万元，执行率100%.。其中：2021年结转专项资金0万元，实际执行0万元，执行率为0%；2021年新增专项资金381.91万元，实际执行381.91万元，执行率为100%。

2、资金管理情况

我单位严格执行《专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

- 项目实施情况分析

1、组织情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会，根据2021年7个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位4个科室，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各科室按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

我单位严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

（1）、严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

（2）、强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

（3）、强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，并设置了项目立项审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，出台了《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会单位经济合同管理办法》，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。

（4）、强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室出台了《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会单位办公设备购置管理办法》《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会单位办公用品管理暂行办法》，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

3、监管情况

执行项目经办人、负责人定时汇报制。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。为了规范项目资金分配及使用，我单位制定了《特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会财政局专项资金管理制度》，明确了项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。我单位成立了领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目开展情况进行绩效考核，加快项目的实施。

（四）绩效情况分析

1、成本控制情况

我单位所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。6个专项项目预算总额为381.91万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，6个项目总成本为381.91万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

我单位所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少0万元，项目节约率为0%。

（五）项目效率性分析

1、实施进度

2021年我单位共涉及专项项目7个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了7个专项的各项专项任务，项目总体完成率为100%。

2、完成质量

7个专项项目完成质量情况如下：

（1）法律咨询顾问费项目费用9万元，完成特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会各项业务的法律咨询服务。

（2）一路红尘契税印花税金2.7万元，完成对一路红尘影视剧的税金缴纳。

（3）乌孙夏都大门搬迁加固项目费用为9.8万元，完成乌孙夏都大门搬迁。

（4）喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设项目资金27.1万元，用于完成喀拉峻乌孙夏都服务中心建设项目，推荐服务中心建设进度。（5）喀拉峻项目指挥部经费6万元，保证喀拉峻项目指挥部人员的运转经费。

（6）喀拉峻景区基础设施建设（喀拉峻国际生态旅游区门票收入的60％）326.96万元，用于喀拉峻景区基础设施建设。

（7）喀拉峻旅游风景区项目2019年财政投资评审项目咨询审核费0.35万元，用于景区项目投资评审费用。

（六）项目效益性分析

7个专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下

（1）法律咨询顾问费项目费用9万元，完成特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会各项业务的法律咨询服务，保证了单位各项经济业务依法开展。

（2）一路红尘契税印花税金2.7万元，完成对一路红尘影视剧的税金缴纳。

（3）乌孙夏都大门搬迁加固项目费用为9.8万元，完成乌孙夏都大门搬迁。乌孙夏都基础设施进一步夯实。

（4）喀拉峻景区乌孙夏都服务中心建设项目资金27.1万元，用于完成喀拉峻乌孙夏都服务中心建设项目，推荐服务中心建设进度。

（5）喀拉峻项目指挥部经费6万元，保证喀拉峻项目指挥部人员的运转经费，保证喀拉峻项目正常进行。

（6）喀拉峻景区基础设施建设（喀拉峻国际生态旅游区门票收入的60％）326.96万元，用于喀拉峻景区基础设施建设。进一步夯实喀拉峻景区基础设施建设。

（7）喀拉峻旅游风景区项目2019年财政投资评审项目咨询审核费0.35万元，用于景区项目投资评审费用，为景区项目可行性提供依据。

四、资产管理情况

（一）资产配置情况

2021年我单位资产总额591.25万元，其中固定资产净值297.46万元，（其中土地、房屋构筑物107.93万元，占固定资产净值36.28 %；通用设备13.39 万元，占固定资产净值4.5%，专用设备138.15 万元，占固定资产净值46.44 %；家具、用具、装具及动植物 37.99万元，占 固定资产净值12.79 %。

本年度流动资产0 万元，比上年增加0 万元，原因是：无 。

本年度固定资产591.25 万元，比上年增加1.10万元，原因是：固定资产调整为无形资产科目。

实际在用固定资产591.25万元，固定资产利用率100%。

（二）资产管理情况

1、固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2、流动资产根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

2021年度我单位年初预算安排160.81万元，年中调整636.89 万元，截止12月底支出 797.70万元，执行率100%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性评价

2021年，在县委、政府的大力支持和我单位党组的正确领导下，我单位迎难而上、务实重干，积极推动各项景区管理工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的旅游支撑和保障。

1、突出规范标准，体制机制建设进一步完善。一是结合此次州党委第四巡察组反馈问题，根据整改情况建立健全并完善相关制度。修订了《八卦城景区管委会党组工作规则》《八卦城景区管委会党组“三重一大”决策实施办法》等。强化景区各投资企业和各类业态运营考核管理机制，管委会管人、管事、管财、管物的制度机制进一步形成，治理机制与治理能力现代化水平进一步提升。二是坚持贯彻民主集中制。按照党组工作规则要求，严格执行领导班子分工负责、工作协调制度和领导班子讨论重大事项“一把手”末位表态制度，强化“三重一大”议事决策制度。截至目前，共召开党组会15次，研究18余个重大事项，确保权力在阳光下运行。三是体制机制进一步优化。为进一步理顺喀拉峻景区管理体制机制，增强发展活力，强化规划引领和有序开发建设，统筹提升管理水平，扩大有效投资，完善优化基础设施和产品业态，提高服务质量，做大做强景区品牌，我委积极与上级部门对接加快机构改革步伐，经各方推动，现已成立喀拉峻景区体制机制改革领导小组。

2、突出精准聚焦，严格落实各项稳定措施。一是全面落实安全生产责任制，与旅游景区（点）、农（牧）家乐签定了《特克斯县旅游行业2021年安全生产责任书》6份，与单位所有工作人员签订了《个人安全生产责任书》32份。二是开展常规性安全生产检查工作。自年初以来共开展安全检查54次，其中联合安委会、消防、市场管理局、公安、疫情防控、住建局、交通等部门对喀拉峻景区、易经文化园进行了全面安全大检查4次，针对存在的安全隐患，下发责令限期整改通知书，现已全部整改到位。三是2021年我委以“防灾减灾”活动为契机，认真抓好旅游防灾减灾安全宣传工作，切实确保旅游安全意识深入人心。自年初以来，开展了防灾减灾防护培训4次，撰写防灾减灾简报2份，制作横幅6条，

3、突出行业优势，为乡村振兴工作添砖加瓦。一是扎实开展“民族团结一家亲”活动，积极与政法委对接，为2名学员提供就业岗位。二是对牧民经营摊点进行规范建设，将原来的手推移动式货架摊点变为与景区整体风貌相统一的小木屋经营点。现已建成小木屋经营点15个，带动喀拉达拉镇、阔克苏乡共计15户农牧民增收致富。三是景区以合作社经营方式对马队进行统一管理，联合县农广校对景区马队从业人员进行统一培训，共计培训250人次。目前，景区拥有3支马队，共计215匹马匹，带动就业250余人，实现人均年收入2.5万元以上。

4、项目建设稳步推进，配套设施不断完善。今年作为旅游基础服务设施建设大发展的一年，也是喀拉峻景区服务质量提升的关键之年，为确保“十四五”顺利开局，我们整合业务部门力量，成立喀拉峻景区项目工作指挥部，多方筹措资金5.12亿元，其中喀拉峻公司投资3.1亿元（专债资金一期投入1.7亿元；二期1亿元；中央预算内项目资金0.32亿元，地方财政配套资金0.08亿元），专项债券资金1.2亿元，景区交通道路投资5000万元，中央预算内资金3200万元。一是喀拉峻5A级景区基础设施提升改造建设项目成果显著，取得好成绩。截止目前，景区项目已完工29个，包括喀拉峻B线、C线生态道路，15.2公里砂石自驾线路，景区沿途彩绘，骆驼驿站加固及运营，马场三连办公室改造，景区电力敷设，上索道站区域木栈道、观景平台建设项目，人体草原灌溉设施等。二是中央预算内建设项目特克斯县喀拉峻景区基础设施建设项目快速推进。可行性研究报告、项目建设前期预审批复、项目具体建设内容均已同步办理完成。力争2022年完成停车场、停靠站等基础设施建设。三是喀拉峻公司投资3.1亿项目蓝图铺展，书写现代化新篇章。重点建设众神牧场综合体验运动休闲服务区、智慧景区提升、喀拉峻基础设施、加大营销宣传等，计划投资3.1亿元，截至目前，已累计完成投资1.1亿元，修缮景区内部分基础设施，新建飞拉达攀岩、码头、索道、智能无人机VR空中景区、玻璃观景平台、缅甸桥、热气球，购置15辆观光车、2辆物业车、5辆工具车、3艘船舶、5座木屋等项目。

5、广泛宣传，多渠道做好营销工作。采取线上与线下同时宣传营销的方式，累计投入近600余万元。一是维护旅行社营销合作渠道。在山东、江苏、浙江、上海、安徽等五省西北旅游线路批发商开展深度合作，推出5条含喀拉峻景区的旅游线路产品，已召开线下产品推介会11场，累计2128人参会， 举办15场大型推介会，总到会人数超过2500人；开展微信大讲堂120场，进行线路产品的推；二是通过与疆内5A级景区那拉提、天池景区、国内梨花溪景区、汤山温泉旅游度假区等景区合作共建，互通信息和资源，借助彼此的宣传渠道互推景区；三是积极配合“华运集团喀拉峻旅游专列、“西美集团万人游喀拉峻旅游首发团”、“江苏广播新疆丝路之旅首发团”等团队接待工作；四是推出“中国旅游日”、“世界自然遗产日”免门票优惠活动，“古尔邦节”、“喀拉峻金秋特惠”、教师节、丰收节、中秋节、国庆节及摄影、达人游等系列优惠活动。五是与OTA旅游电商合作，大力开展网络营销，提供和开放广告位重点宣传喀拉峻，取得了很好的效果。

6、突出特色亮点，各项工作取得突破性进展。一是投资0.4亿元的地标型建筑易经文化教育研学基地-太极坛展览馆未开先火，成为“新晋网红打卡点”。太极坛展览馆作为特克斯县人文、历史以及城市建设发展的一个缩影和历史见证，自升级改造营业后，新颖的旅游体验，独特的文化调性，获得游客的一致好评，特别是“古尔邦节”节假日期间，日接待量突破1万人次。二是标准化创建工作稳步推进，顺利通过现场评审。按照《服务业标准化试点实施细则》相关要求，喀拉峻国际生态旅游区以“创造一流服务环境、持续提升喀拉峻景区品牌”为目标，在引用国家标准、行业标准、地方标准的基础上，因地制宜，联系实际，逐步建立了以服务通用基础标准体系为基础，以服务保障标准体系和服务提供标准体系为补充、配套科学完善的服务业标准体系，全面提升喀拉峻景区旅游服务水平和管理水平，喀拉峻国际生态旅游区国家级服务业标准化试点建设工作于今年6月顺利通过自治区标准化验收专家组现场评审。三是民族团结进步创建工作成果斐然。我委将民族团结创建工作纳入中心工作，提上重要议事日程，组织召开民族团结进步创建工作动员会议，调整民族团结进步创建工作领导小组，召开专题会议，紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，以“民族团结一家亲”活动为载体，广泛凝聚人心，深化创建内涵，丰富创建形式，提升创建效能。太极坛于2021年8月成功命名为伊犁州第二批民族团结进步教育基地，取得了优异成绩。四是景区服务质量全面提升，构建高质量服务体系。为进一步提升服务标准和水平，完善景区内导览系统，设置红十字会救护站，集中整治马队服务质量、增加服务人数、完善车辆运行方案，加大环境整治力度，合理规划景区交通路线，增设观光车辆。一年来，开展游客满意度调查，收集各类意见和建议2000多份，游客满意率达98%。五是积极开展联合执法大检查。结合文旅行业实际，成立景区专业指导检查组，常态化开展联合督导检查，对景区服务质量、环境卫生、消防安全、食品安全生产开展指导检查，截止目前，出动车辆80余次、排查安全隐患50条，立查立改40条、限期整改10条，对检查中发现的隐患问题，进行现场指导，提出方法和改进措施，确保景区有序运营。

7、景区管理工作全面达标，群众满意度高。

（三）有效性评价

2021年部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是景区基本建设进一步夯实，二是景区管理能力进一步提升，三是旅游环境进一步改善，详细情况如下：

我单位整体绩效目标共设置一级指标3 个，二级指标7个，三级指标16个，详细说明如下

1、数量指标：

指标1：保障在职人员人数，指标值>=16人，实际完成值16人，指标完成率100%；

指标2：保障公用车数量，指标值>=1辆，实际完成值1辆，指标完成率100%；

指标3：各景点巡查检查，指标值>=20次，实际完成值20次，指标完成率100%；

2、质量指标：

指标1：人员工资及公用经费保障率 ，指标值＞=94﹪，实际完成值100% ，指标完成率100%；

指标2：巡查、检查覆盖率 ，指标值＞=98%，实际完成值98% ，指标完成率100%；

3、时效指标：

指标1：工资发放及时率 ，指标值＞=95﹪ ，实际完成值95% ，指标完成率100%；

指标2：年度工作任务按时完成率 ，指标值100%，实际完成值100% ，指标完成率100%；

4、成本指标：

指标1；保障人员人均支出标准，指标值<=9.7万元，实际完成值9.7万元 ，指标完成率100%；

指标2：人均运转经费 ，指标值：<=0.3万元 ，实际完成值：0.3万元 ，指标完成率100%；

指标3：公用车保障费 ，指标值<=0.8万元 ，实际完成值0.8万元 ，指标完成率100%；

5、社会效益指标：

指标1： 促进周边居民就业，指标值有效促进，实际完成值显著 ，指标完成率100%；

6、生态效益指标：

指标1：改善景区环境 ，指标值有效改善 ，实际完成值显著 ，指标完成率100%；

7、满意度指标：

指标1： 游客满意度 ，指标值＞=95﹪，实际完成值 95% ，指标完成率100%；

指标2：职工满意度，指标值＞=95﹪ ，实际完成值 95% ，指标完成率100%。

六、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。

- 项目细化管理工作不足。

（三）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2021年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

（四）固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。

七、改进措施和建议

（一）改进措施

(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

（三）加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

（五）从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。

（六）按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

（二）建议

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 |  | 主要内容 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元） |  |  |
|  |  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
|  | 人员保障 |  | 用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助 | 155.21 | 155.21 | 0 | 155.21 | 155.21 | 0 |
|  | 运转保障 |  | 用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 |
|  | 金额合计 |  |  |  | 160.81 | 0 | 160.81 | 160.81 | 0 |
|  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 2021年，围绕贯彻落实十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神，聚焦党中央治疆方略及自治区、自治州党委和县委工作部署，结合全县旅游产业发展大会精神，聚焦总目标，提升喀拉峻5A级景区品质，完善旅游产品体系，塑造景区品牌形象，预计2021年旅游接待达到259万人次。1：持续跟踪推进喀拉峻国际生态旅游区总规、详规修编工作。2：加强景区管理，提升服务水平。3：强化市场宣传营销。4：是定期组织开展消防、安全生产、水上项目、索道等关键节点应急处突演练和安全检查督导等工作。5：扩大旅游就业，拓宽旅游富民渠道。 |  |  |  | 2021年，围绕贯彻落实十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神，聚焦党中央治疆方略及自治区、自治州党委和县委工作部署，结合全县旅游产业发展大会精神，聚焦总目标，提升喀拉峻5A级景区品质，完善旅游产品体系，塑造景区品牌形象，预计2021年旅游接待达到259万人次。1：持续跟踪推进喀拉峻国际生态旅游区总规、详规修编工作。2：加强景区管理，提升服务水平。3：强化市场宣传营销。4：是定期组织开展消防、安全生产、水上项目、索道等关键节点应急处突演练和安全检查督导等工作。5：扩大旅游就业，拓宽旅游富民渠道。 |  |  |  |  |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 完成指标 | 数量指标 |  | 保障在职人员人数 |  | >=16人 |  | 16人 |  |
|  |  |  |  | 保障公用车数量 |  | >=1辆 |  | 1辆 |  |
|  |  |  |  | 各景点巡查、检查 |  | >=20次 |  | 20次 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员工资及公用经费保障率 |  | ＞=94﹪ |  | 94% |  |
|  |  |  |  | 巡查、检查覆盖率 |  | ＞=98% |  | 98% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工资发放及时率 |  | ＞=95﹪ |  | ＞=95﹪ |  |
|  |  |  |  | 年度工作任务按时完成率 |  | 100﹪ |  | 100﹪ |  |
|  |  | 成本指标 |  | 保障人员人均支出标准 |  | <=9.7万元 |  | 9.7万元 |  |
|  |  |  |  | 人均运转经费 |  | <=0.3万元 |  | 0.3万元 |  |
|  |  |  |  | 公用车保障费 |  | <=0.8万元 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 促进周边居民就业 |  | 有效促进 |  | 显著 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 改善景区环境 |  | 有效改善 |  | 显著 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 游客满意度 |  | ＞=95﹪ |  | 95﹪ |  |
|  |  |  |  | 职工满意度 |  | ＞=95﹪ |  | 95﹪ |  |