## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县”红色八卦城“党性教育基地建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 中共特克斯县委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 68.79 | 68.79 |  | 68.79 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.79 | 68.79 |  | 68.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障特克斯县“红色八卦城”红色党性教育基地建设项目顺利实施并投入使用，为全县党员干部教育培训提供现场教学资源。 | [5 empty] | 推进完成特克斯县“红色八卦城”红色党性教育基地实体项目285平方米建设面积部分及外围改建布展部分建设，兑付第三笔工程进度款68.79万元，打造完善全县党员干部教育培训现场教学场地，教育党员干部重温革命传统、传承革命精神、坚定理想信念、加强党性修养。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红色党性教育基地建设面积 |  |  | >=285平方米 | 285平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红色党性教育基地正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红色党性教育基地设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红色党性教育基地竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 未组织项目验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 红色党性教育基地资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 红色党性教育基地项目按计划开工时间 |  |  | 2020年9月29日 | 2020年9月29日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 红色党性教育基地项目按计划完工时间 |  |  | 2020年11月7日 | 2020年11月7日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 党性教育基地每平方成本 |  |  | <=0.24万元 | 0.24万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为全县党员干部教育培训提供了现场教学资源 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00