## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区基层人大补助经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.00 | 11.00 |  | 11.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕全县人大代表视察调研、执法检查、基层人大购买办公设备，办公经费和人民群众关心的问题开展专题考察、调研，认真履行人大办公室和四个工委工作，通过组织开展人大代表活动，不断提高人大代表水平。 | [5 empty] | 县人大常委会根据上级人大文件要求，对特克斯县8个乡镇场（特克斯镇、蒙古乡、阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇），1县级人大代表联络室，在喀拉峻打造1个代表联络站拨付基层人大工作经费，用于县乡两级人大代表联络室、联络站规范化建设改造升级。全面保保证代表工作规范化、标准化开展，健全完善人大代表视察、代表小组活动等规章制度，完善和新建41个人大代表联络站，实现全县代表联络站全覆盖。保障县人大常委会开展“双联系”活动6次，及时了解掌握基层群众反映的意见建议，为全面开展代表工作提供有力保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付资金 |  |  | =0万元 | 0万元 | 0 |  | 0 |  | 拨付资金指标值与实际拨付指标不符
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付单位个数 |  |  | =10个 | 10个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助经费发放次数 |  |  | =1次 | 1次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 推进代表工作室、代表联络站规范化建设和改造升级率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 县人大常委会有效工作率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基层人大购买办公用品合格率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区基层人大补助经费拨付及时率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区基层人大补助经费支付及时率 |  |  | >=98% | 98% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县人大代表工作室建设经费 |  |  | =20000元 | 20000元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡镇场人大工作室 |  |  | =46000元 | 86831元 | 3 |  | 0 |  | 因客观因素，2022年度疫情（8-12月）未能及时组织开展人大代表活动。将经费用于县乡两级人大代表联络室、站的规范化建设和改造升级方面。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 县人大代表活动经费 |  |  | =44000元 | 3169元 | 3 |  | 0.22 |  | 因客观因素，2022年度疫情（8-12月）未能及时组织开展人大代表活动。将经费用于县乡两级人大代表联络室、站的建设。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各基层人大代表履职能力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善各基层人大工作环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 基层人大代表对基层人大工作的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.22