## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年农村学前三年免费教育保障机制经费（园舍维修资金）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.04 | 165.04 |  | 67.50 |  | 10 |  | 40.90% |  | 4.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.04 | 165.04 |  | 67.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 农村学前三年免费教育得到全面保障，农村适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。 | [5 empty] | 完成29所幼儿园维修改造建设，全面保障农村学前三年免费教育，满足适龄幼儿“应入尽入”、接受学前三年免费教育。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造幼儿园数量 |  |  | >=29所 | 29所 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 4% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 40.9% | 5 |  | 2.04 |  | 此项目正在办理工程定案审核，等审核定案后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  |  | >=3500人 | 3500人 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众生满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.13