## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障长效机制
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 556.00 | 556.00 |  | 556.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 556 | 556 |  | 556 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成学生教学楼建设1837平方米。目标2：项目2022年12月30日前完成竣工验收。目标3：年度内项目资金支付率100%。 | [5 empty] | 完成新建一栋教学楼建设1837平方米。10月30日完成竣工。完成项目资金支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生教学楼建设数量 |  |  | =1栋 | 1栋 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生教学楼建设面积 |  |  | >=1837平方米 | 1837平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 4% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工日期 |  |  | =2022年4月25日 | 2022年4月25日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工日期 |  |  | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每平方建设成本 |  |  | <=3026元/平方米 | 3026元/平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学楼建成受益人数 |  |  | >=500人 | 500人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校校舍安全保障水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00