## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障长效机制（自治区一般债券）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.00 | 160.00 |  | 160.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 160 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成学生运动场建城5300平方米，2.项目2022年10月30日前完成竣工验收。3.年度内项目资金支付率100% | [5 empty] | 完成1所学校学生运动场建城5300平方米，完成竣工验收，年度内项目资金支付率100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校运动场建设工程量 |  |  | >=5300平方米 | 5300平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学校运动场建设工程数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 到2022年，2022年下达的校舍安全项目资金整齐竣工率 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建合扩建工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 学校日常维修改造质量达标率 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区一般地债资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | 2022年5月3日 | 2022年5月3日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年8月30日 | 2022年8月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 校舍建设，改造成本 |  |  | =0万元 | 0万元 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校运动场正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动场建设受益人数 |  |  | >=1700人 | 1700人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校校舍安全 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00