## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年现代职业教育质量提升计划专项资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县职业技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 388.04 |  | 10 |  | 97.01% |  | 9.70
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 388.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设项目； 加大职业院校教师素质培训力度。 | [5 empty] | 购置机房设备2个，实训设备5个，完成职业学校实训室建设，实训室投入使用，提高了学生的学习的积极性，保证了本校学生及培训的需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置实训室仪器设备 |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置机房设备数 |  |  | =2个 | 2个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持“双高校”建设 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持1+X证书制度试点学校建设 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置教学仪器设备质量达标率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改扩建校舍质量达标率 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教师素质培训合格率 |  |  | =0% | 0% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时下达资金 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | =2022年10月31日 | 2022年12月10日 | 5 |  | 4.38 |  | 由于3个月的疫情，货物无法正常的运转，影响了项目的正常进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置实训室仪器设备资金 |  |  | =200万元 | 188.04万元 | 5 |  | 4.7 |  | 根据合同规定预留合同金额3%的质量保证金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置机房设备数资金 |  |  | =200万元 | 200万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 奖补资金规模 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 校企合作、服务发展水平、学校治理水平、信息化水平、国际化水平 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过实施1+X证书试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量更充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 |  |  | >=90% | 90% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 合作企业满意度 |  |  | >=90% | 90% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 |  |  | >=90% | 90% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.78