## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 老干部相关活动及补贴
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 中共特克斯县委老干部局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.31 | 43.31 |  | 33.91 |  | 10 |  | 78.30% |  | 7.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.31 | 43.31 |  | 33.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：落实好离退休干部政治生活待遇。 目标2：组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）。 目标3：积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）。 目标4：规范离退休党组织建设 | [5 empty] | 我单位要落实好离退休干部政治生活待遇、组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）、积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）、规范离退休党组织建设等工作。全年慰问次数为2次，共计慰问人数：363人；党组书记工作补贴发放7人；全年订购老年康乐报556份；老干部宣讲团宣讲次数为5天，10次。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 |  |  | =2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 |  |  | >=400人 | 363人 | 3 |  | 2.72 |  | 离休人员去世，导致慰问人数有所偏差。2021年底做项目预算时的人数和2022年慰问金发放时人员数量不一致。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部通报会参会人数 |  |  | >=49人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 特克斯县老干部局老干部通报会在每年年底举办，因新冠疫情防控原因，2022年度老干部通报会未按期举行，所以未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部通报会举行次数 |  |  | =1次 | 0次 | 1 |  | 0 |  | 特克斯县老干部局老干部通报会在每年年底举办，因新冠疫情防控原因，2022年度老干部通报会未按期举行，所以未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部专题宣讲会天数 |  |  | >=5天 | 5天 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部专题宣讲会次数 |  |  | >=10次 | 10次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老干部通报会举行天数 |  |  | =1天 | 0天 | 2 |  | 0 |  | 特克斯县老干部局老干部通报会在每年年底举办，因新冠疫情防控原因，2022年度老干部通报会未按期举行，所以未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 离退休干部党组织书记工作补贴人数 |  |  | =7人 | 7人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问金及补贴发放覆盖率 |  |  | =100% | 90.75% | 4 |  | 3.63 |  | 离休人员去世，导致慰问人数有所偏差。2021年底做项目预算时的人数和2022年慰问金发放时人员数量不一致。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 会议出勤率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 慰问金及补贴发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问金发放资金数 |  |  | <=21.5万元 | 20.14万元 | 4 |  | 3.75 |  | 因2022年离退休人员去世，人数不一致。2021年底做项目预算时的人数和2022年慰问金发放时人员数量不一致，所以导致慰问金发放有所偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老干部通报会举行费用 |  |  | <=8万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 特克斯县老干部局老干部通报会在每年年底举办，因新冠疫情防控原因，2022年度老干部通报会未按期举行，所以未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 离退休干部党组织书记工作补贴 |  |  | <=2.52万元 | 2.52万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 订购老年康乐报费用 |  |  | <=6.59万元 | 6.55万元 | 3 |  | 2.98 |  | 因老年康乐报汉语版书籍费用有所变动，导致总金额与预算有所偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 老干部专题宣讲会举行费用 |  |  | <=4.7万元 | 4.7万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部生活待遇 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老干部思想政治水平 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部通报会参会人员满意度 |  |  | >=95% | 0% | 1 |  | 0 |  | 特克斯县老干部局老干部通报会在每年年底举办，因新冠疫情防控原因，2022年度老干部通报会未按期举行，所以未完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部专题宣讲会参会人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 离休干部满意度 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.91