## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公共卫生服务项目（地方公卫）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 341.34 | 341.34 |  | 341.34 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 341.34 | 341.34 |  | 341.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展2022年度全民健康体检工作，体检覆盖率100%；全民健康体检设备到位率≥70%；2022年11月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。 | [5 empty] | 全民健康体检受益人数4.32万人，开展健康体检业务指导次数1此，逐步提高公共卫生均等化水平，不断缩小城乡居民公共卫生服务差距，不断提高城乡居民公共卫生服务差距。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检受益人数 |  |  | >=9.91万人 | 4.32万人 | 6.25 |  | 2.72 |  | 2022年全年体检人数应为111695人，因次资金不足以支付111695人进行全民体检资金，此160万元只能支付43207人的79元标准进行拨付年初目标值为全年目标，剩余资金由上级专项和本级支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检业务指导次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 体检完成率 |  |  | >=90% | 90% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康保健意识知晓率 |  |  | >=80% | 80% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 |  |  | >=75% | 75% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全民健康体检信息系统建设率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全民健康体检完成及时率 |  |  | =100% | 43.59% | 6.25 |  | 2.72 |  | 2022年全年体检人数应为111695人，因次资金不足以支付111695人进行全民体检资金，此160万元只能支付43207人的79元标准进行拨付年初目标值为全年目标，剩余资金由上级专项和本级支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 体检人均费用补贴 |  |  | =100元/人 | 79元/人 | 6.25 |  | 4.94 |  | 2022年全年体检人数应为111695人，因次资金不足以支付111695人进行全民体检资金，此160万元只能支付43207人的79元标准进行拨付年初目标值为全年目标，剩余资金由上级专项和本级支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 |  |  | 不断缩小 | 不断缩小 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 全民健康体检人员满意度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.63