## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 国家基本公共卫生服务项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.40 | 123.40 |  | 123.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.4 | 123.4 |  | 123.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到2022年高血压、2型糖尿病患者规范管理率达到60%及以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。建立区域职业病防治中心，逐步完善全区职业病危害防治技术支撑体系。监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。 | [5 empty] | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率92%，7岁以下儿童健康管理率93.32%，孕产妇系统管理率90%，老年人健康管理率74%，高血压患者管理人数12559人，2型糖尿病患者管理人数3061人，老年人中医药健康管理率74.06%，区域职业病防止能力建设1个，儿童中医药健康管理率92.71%，城乡饮水检测乡镇覆盖率90%，公共 场所健康危害因素检测完成检测点1次，不断提高基本公共卫生水平不断缩小城乡居民公卫差距不断提高辖区职业病防止建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  | >=90% | 92% | 2 |  | 2 |  | 此标准为国家定级标准，年初不低于90%，但实际完成值可以大于90%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 |  |  | >=85% | 93.32% | 2 |  | 2 |  | 此标准为国家定级标准，年初不低于90%，但实际完成值可以大于90%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 |  |  | >=90% | 93.83% | 2 |  | 2 |  | 此标准为国家定级标准，年初不低于90%，但实际完成值可以大于90%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 |  |  | >=160059人 | 12559人 | 2 |  | 0.16 |  | 2022年高血压管理人数，因次资金不足，不足以支付全额高血压患者管理资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 |  |  | >=62175人 | 3061人 | 3 |  | 0.15 |  | 2022年2型糖尿病患者管理人数，因次资金不足，不足以支付全额2型糖尿病患者管理资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 |  |  | >=45% | 74.06% | 3 |  | 3 |  | 此标准为国家定级标准，年初不低于45%，但实际完成值可以大于45。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 区域职业病防治能力建设 |  |  | >=1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城乡饮用水监测乡镇覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 |  |  | >=45% | 92.71% | 3 |  | 3 |  | 此标准为国家定级标准，年初不低于45%，但实际完成值可以大于45。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 |  |  | >=60% | 92.42% | 3 |  | 3 |  | 此标准为国家定级标准，年初不低于90%，但实际完成值可以大于90%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 |  |  | >=60% | 7.85% | 3 |  | 0.39 |  | 2022年高血压管理人数，因次资金不足，不足以支付全额高血压患者管理资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 |  |  | >=60% | 4.92% | 3 |  | 0.25 |  | 2022年2型糖尿病患者管理人数，因次资金不足，不足以支付全额2型糖尿病患者管理资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |  |  | >=67% | 67% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  |  | >=75% | 75% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者管理率 |  |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 职业病防治能力，健康企业建设数量 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 |  |  | >=85% | 85% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内职业病防治能力建设 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 |  |  | 不断缩小 | 不断缩小 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.95