## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县非穆斯林殡仪馆建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.70 | 39.70 |  | 39.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.7 | 39.7 |  | 39.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步提升特克斯县殡葬管理工作水平，推动殡葬事业更好服务于保障和改善民生。 | [5 empty] | 为进一步提升特克斯县殡葬管理工作水平，推动殡葬事业更好服务于保障和改善民生，特克斯县非穆斯林殡仪馆项目于2017年6月开工，2018年7月完工，通过验收完工，2022年8月因县委县政府统筹安排化解债务问题，共结算工程尾款39.7万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非穆斯林殡仪馆建设工程量 |  |  | >=246平方米 | 246平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非穆斯林殡仪馆建设工程数量 |  |  | =1座 | 1座 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2017年6月11日 | 2017年6月11日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2018年6月11日 | 2018年6月11日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设每平方成本 |  |  | <=0.16万元/平方米 | 0.16万元/平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=5万人 | 5万人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度% |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00