## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 医院精神防治门诊楼建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县人民医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.58 | 85.58 |  | 85.58 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.58 | 85.58 |  | 85.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 精神卫生是影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题，为了改善特克斯县精神门诊基础设施，服务能力和水平，给精神患者及时提供救治保障，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。 | [5 empty] | 完成建设精神防治门诊楼6900平方米，改善特克斯县精神门诊基础设施，服务能力和水平，给精神患者及时提供救治保障，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医院业务用房建设面积（平方米） |  |  | =6900平方米 | 6900平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量(个) |  |  | =1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目计划变更率（%） |  |  | <=10% | 10% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 95% | 7 |  | 6.65 |  | 项目外管网缺失，无法验收消防
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2019年9月10日 | 2019年9月10日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2020年11月30日 | 2022年7月25日 | 4 |  | 0 |  | 疫情期间材料进场缓慢，施工缓慢。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每平方成本值 |  |  | <=124元/平方米 | 124元/平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | =654人 | 654人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗服务水平，给患者及时提供救治保障 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.65