## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年高标准农田建设项目（中央）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 905.00 | 905.00 |  | 905.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 905 | 905 |  | 905 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建高效节水建设2万亩。 目标2：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标3：新增高效节水灌溉面积2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。 | [5 empty] | 目标1：已完成新建高效节水建设2万亩。 目标2：已完成通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 目标3：已完成新增高效节水灌溉面积2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  |  | =1万亩 | 1万亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增高效节水灌溉面积 |  |  | / | / | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金亩均补助水平 |  |  | >=1200元 | 1200元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农田灌溉排水保证率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经济林及防护林成活率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时性 |  |  | <=1年 | 1年 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 |  |  | 平原区达到100%，丘陵区<=90% | 平原区达到100%，丘陵区<=90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00