## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中央水库移民扶持基金项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 224.63 |  | 10 |  | 74.88% |  | 7.49
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 300 | 300 |  | 224.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过发放移民直补资金，进而提高移民的生产生活质量。 目标2：通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感。 目标3：新建旅游接待点及附属设施； 目标4：直径7米的毡房8顶，直径5米的毡房4顶，新建停车场200平方，地面铺花砖200平方； 目标5：电、水路改造； 目标6：建设旅游公厕一座，绿化、大门及围栏等附属设施。 | [5 empty] | 后期扶持受益移民人口500人，直径7米的毡房5顶，乔拉克铁热克镇孟布拉克村土地熟化治理,项目的实施有效改善移民村人居环境，提高移民生活幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 |  |  | >=3500人 | 3500人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建旅游接待点 |  |  | =1处 | 1处 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 直径7米的毡房 |  |  | =5顶 | 5顶 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移民美丽家园项目 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目（不含移民培训）验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率（%） |  |  | >=80% | 74.88% | 5 |  | 4.68 |  | 资金支付制度不完善，资金管理不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2023年3月底，项目资金完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 3.74 |  | 资金支付制度不完善，资金管理不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  |  | <=100% | 100% | 5 |  | 3.74 |  | 资金支付制度不完善，资金管理不到位
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 直补资金标准符合率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加移民人均可支配收入（元） |  |  | =600元 | 600元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  |  | >=2% | 2% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  |  | >=1495人 | 1495人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 已建工程项目良性运行比例（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 交办的信访事项及时处理率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.65