## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 乔拉克铁热克镇塔斯巴斯陶村旅游和基础设施项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148.62 | 148.62 |  | 148.62 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.62 | 148.62 |  | 148.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建旅游接待点及附属设施； 目标2：电、水路改造； 目标3：建设旅游公厕一座，绿化、大门及围栏等附属设施。 | [5 empty] | 县各个乡镇场发放2477人直补资金600元每人，项目的实施提高当地县农村移民平均收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 |  |  | >=1500人 | 1500人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建旅游接待点 |  |  | =1处 | 1处 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 直径7米的毡房 |  |  | =3顶 | 3顶 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 直补资金按时发放率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | <=4月 | 4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | <=10月 | 10月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 |  |  | <=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 |  |  | >=2% | 2% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  |  | >=1495人 | 1495人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 交办的信访事项及时处理率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  |  | >=90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00