## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利发展资金项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3596.00 | 3596.00 |  | 2295.50 |  | 10 |  | 63.83% |  | 6.38
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 3596 | 3596 |  | 2295.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新建防洪堤11.57公里。 目标2：阔克铁热克乡新建成品井165座。 目标3：喀拉达拉镇维修成品井523座。 目标4：东部水厂基础设施维修改善。 目标5：新建蓄水池1座等配套灌溉系统。 目标6：植物措施：种植水保林、采用预制框格填土绿化治理等。 目标7：建设封育标示牌3块，建设项目公示牌2块等。 目标8：围栏封禁面积为10.97km2，砼刺丝围栏长度20km。 目标9：小型水库工程维修养护1座。 目标10：新建护岸7公里 | [5 empty] | 项目实施完成：新建防洪堤11.57公里，新建成品井165座，维修排水阀14个，成品井维修14个，农村排水工程维修养护数量1处，小型水库工程维修养护座数1座，新建护岸7公里，项目的实施保护特克斯县防洪救灾能力，有效保障居民灌溉及饮水，提高居民生活幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |  |  | >=15.28公里 | 15.28公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤 |  |  | >=11.57公里 | 11.57公里 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建成品井 |  |  | >=165座 | 165座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修排水阀 |  |  | >=14个 | 14个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成品井维修 |  |  | >=14个 | 14个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水系连通及水美乡村建设试点县数 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施县域节水型社会达标建设项目数 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 中型灌区节水配套改造面积 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护数量 |  |  | =1处 | 1处 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 |  |  | =1座 | 1座 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  |  | =1个 | 1个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建护岸7公里 |  |  | >=7公里 | 7公里 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截至2023年6月底，完工项目初步验收率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 |  |  | 否 | 否 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2023年6月底，投资完成比例 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2022年底，投资完成比例 |  |  | >=80% | 80% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 0 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 |  |  | >=2.90万亩 | 2.9万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善灌溉面积 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食综合生产能力 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量 |  |  | >=1.60万人 | 1.6万人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 |  |  | >=1万人 | 1万人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水土流失综合治理面积 |  |  | >=10.97平方公里 | 10.97平方公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 新增年节水能力 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.38