## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 水利局防洪物资采购
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：切实做好我项目部防洪防汛工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各项目安全防范措施，并在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。 目标2：项目采购铁丝网、防洪袋、三角锥等其他物资，有效保障社会稳定，人民财产安全。 | [5 empty] | 采购铁丝网数量8吨，采购防洪袋数量1万袋，三角锥制作数量10个，项目的实施有效保障社会稳定，人民财产安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购铁丝网数量 |  |  | =8吨 | 8吨 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购防洪袋数量 |  |  | >=1万袋 | 1万袋 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 三角锥数量 |  |  | >=10个 | 10个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购铁丝网质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购防洪袋质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购铁丝网验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购防洪袋验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 三角锥质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 三角锥验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2022年5月25日 | 2022年5月25日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购铁丝网成本 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购防洪袋成本 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 三角锥成本 |  |  | <=4万元 | 4万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效备用防洪物资使社会稳定 |  |  | 有效加强 | 有效加强 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 采购防洪物资持续保障社会稳定 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00