## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县2022年农村安全饮水巩固提升改造工程(本级)
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：阔克铁热克乡，输水主管道（DN630～75）管1公里，配水管道（DN200～50）管1.5公里，蓄水池1座及各类阀门井。 目标2：喀布撒浪农村安全饮水工程：管道铺设1公里及配建附属设施建设。 目标3：琼库什台及喀音德库什台安全饮水工程，铺设PE输配水管网DN160～DN63管1公里。 | [5 empty] | 输水主管道长度1公里，配水管道长度1.5公里，新建蓄水池1座，输水管道长度2公里，项目的实施有效提高当地居民灌溉能力及生产生活能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 输水主管道长度 |  |  | >=1公里 | 1公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配水管道长度 |  |  | >=1.50公里 | 1.5公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 |  |  | =1座 | 1座 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 输水管道长度 |  |  | >=2公里 | 2公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=1% | 1% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程进度延迟率 |  |  | <=5% | 5% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年5月15日 | 2022年5月15日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年6月20日 | 2022年6月20日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 输水主管道成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配水管道成本 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 输水管道成本 |  |  | <=12万元 | 12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 蓄水池成本 |  |  | <=25万元 | 25万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=2500人 | 2500人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障喀布撒浪村饮水安全 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管道使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00