## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县改善农村人居环境项目（防洪工程）一标段
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.00 | 49.00 |  | 49.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：切实做好我项目部防洪防汛工作，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实各项目安全防范措施，并在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。 目标2：建设防洪长度3000m、铅丝石笼5吨，受益人数3600人，有效推进社会持续稳定、项目区农牧民生命财产安全。 | [5 empty] | 防洪堤长度3000m，铅丝石笼数量5吨，项目的实施在遭受大风、洪涝等自然灾害袭击时，能及时、高效、有序开展防洪救灾工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防洪堤长度 |  |  | >=3000米 | 3000米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铅丝石笼数量 |  |  | >=5吨 | 5吨 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪工程设计变更率 |  |  | <=1% | 1% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪工程竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 防洪工程项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2017年8月1日 | 2017年8月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2018年7月31日 | 2018年7月31日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防洪长度成本 |  |  | <=35万元 | 35万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 铅丝石笼成本 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务用工费 |  |  | <=4万元 | 4万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进社会持续稳定 |  |  | 有效推进 | 有效推进 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=3000人 | 3000人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 管道使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00