## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 村庄环境改善和危房改造项目（援疆）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县阔克苏乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：公共区域整理用地108230平方米，刷树3015棵，拉金属网围栏1003米，预压地基3213平方米。碾压、修缮巷道道路3213平方米，渠道清淤479立方米。 目标2：项目建成后，提升基础设施建设，夯实产业发展基础，改善人居环境。 | [5 empty] | 完成公共区域整理用地108230平方米，刷树3015棵，拉金属网围栏1003米，预压地基3213平方米。碾压、修缮巷道道路3213平方米，渠道清淤479立方米,提升农村基础设施水平，提升村庄整体形象。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域整理用地面积 |  |  | >=108230㎡ | 108230㎡ | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公共区域刷树颗数 |  |  | >=3015棵 | 3015棵 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拉金属网围栏数量 |  |  | >=1003米 | 1003米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预压地基面积 |  |  | >=3213㎡ | 3213㎡ | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 碾压、修缮巷道道路面积 |  |  | >=3213㎡ | 3213㎡ | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道清淤面积 |  |  | >=479m3 | 479m3 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=1% | 1% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年5月13日 | 2022年5月13日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年6月20日 | 2022年6月20日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公共区域整理用地成本 |  |  | <=112704.15元 | 112704.15元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公共区域刷树成本 |  |  | <=34430.26元 | 34430.26元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拉金属网围栏成本 |  |  | <=43111.43元 | 3111.43元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预压地基成本 |  |  | <=13624.42元 | 13624.42元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 碾压、修缮巷道道路成本 |  |  | <=58895.59元 | 58895.59元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 渠道清淤成本 |  |  | <=37234.15元 | 37234.15元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，提升群众生产生活便利性 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=230人 | 230人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00