## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县阔克苏乡提克卓勒村2021年U型渠及农田道路回填土方项目(本级)
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县阔克苏乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：公共区域U型渠570米，农田道路500米。 目标2：项目建成后，提升提克卓勒村基础设施建设，夯实农业发展基础，改善人居环境，为居民提供生产生活便利。 | [5 empty] | 完成提克卓勒村U型渠570米和阔克苏村农田道路500米回填土方,夯实农业发展基础，改善人居环境，为居民提供生产生活便利。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | U型渠修缮数量 |  |  | >=570米 | 570米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农田道路回填数量 |  |  | >=500米 | 500米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=1% | 1% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2021年4月10日 | 2021年4月10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2021年4月30日 | 2021年4月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | U型渠修缮成本 |  |  | <=214336元 | 214336元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农田道路回填成本 |  |  | =85664元 | 85664元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境，提升群众生产生活便利性 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=110人 | 110人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00