## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 国道577线特克斯至昭苏段电力杆线迁改项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.00 | 104.00 |  | 104.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 104 | 104 |  | 104 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:通过本项目的实施，更助于百姓出行畅通，提高生活质量，既有利于项目区域的社会经济发展，为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；目标2：支付伊犁州G577线特克斯-昭苏公路建设项目电力线路改迁工程款。 | [5 empty] | 现完成支付工程款104万元，G577线特克斯县-昭苏段10900米，其中；特克斯段拆迁149根水泥杆，电压器3台，加高水泥杆20台，铁塔11座；新建水泥杆138根，变压器3台。通过本项目的实施，更助于百姓出行畅通，提高生活质量，既有利于项目区域的社会经济发展，为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务；
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电力线路改迁数量 |  |  | >=10900米 | 10900米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电力线路改迁竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 2022年9月计划验收，因疫情原因未完成验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电力线路改迁项目设计变更率 |  |  | <=3% | 3% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 电力线路改迁项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2021年3月13日 | 2021年3月13日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 电力线路改迁项目预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 电力线路改迁项目受益人数 |  |  | >=235人 | 235人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.00