## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人居环境整治建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步加强乡镇人居环境管理，创建干净整洁，舒适宜居的环境，计划在乔拉克铁热克镇迎宾路、人民路、建设路和克桑路完成156盏路灯改造，新建人行道3700平方米等其他配套设施建设。 | [5 empty] | 在乔拉克铁热克镇迎宾路、人民路、建设路和克桑路完成156盏路灯改造，新建人行道3700平方米等其他配套设施建设，该项目的完成进一步加强了乡镇人居环境管理，创建干净整洁，舒适宜居的环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 太阳能路灯改造数量 |  |  | >=156盏 | 156盏 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道面积 |  |  | >=336平方米 | 336平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=2% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年6月13日 | 2022年6月13日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年9月10日 | 2022年9月10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 太阳能路灯改造成本 |  |  | <=35万元 | 35万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建人行道成本 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 创建干净整洁，提高人民生活水平 |  |  | 成效明显 | 成效明显 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=5000人 | 5000人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00