## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀拉托海镇铁热克提村巷道亮化项目（本级）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县喀拉托海镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：新安装8米太阳能路灯22盏,4米景观灯22盏； 目标2：道路亮化方便百姓出行，美化居民出行环境，改善村容村貌。 | [5 empty] | 截止2022年7月2日，已完成铁热克提村44盏太阳能路灯的购买，暂未安装完毕，完成对铁热克提村道路亮化，达到美化居民出行环境，为来往车辆驾人员以及行人创造良好的视觉环境，保障交通安全，提高交通运输效率，方便人民生产生活，防止犯罪活动的发生和美化村庄环境的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置太阳能路灯数量 |  |  | =44盏 | 44盏 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置太阳能路灯质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置太阳能路灯验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 太阳能路灯采购完成时间 |  |  | 2022年7月2日 | 2022年7月2日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 太阳能路灯购置标准 |  |  | <=4545.45元 | 4545.45元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15 |  | 路灯购买后未完成安装，无法投入使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 美化居民出行环境，增加居民幸福感 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=97% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00