## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡果蔬晾房建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡财政所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 303.73 | 303.73 |  | 303.73 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 303.73 | 303.73 |  | 303.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建总占地面积2120平方米果蔬晾房一座。 | [5 empty] | 新建总占地面积2120平方米果蔬晾房一座，建档立卡贫困人口数，带动脱贫户就业，增加脱贫户收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设果蔬晾房面积 |  |  | >=2120平方米 | 2120平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困人口数 |  |  | >=192人 | 192人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | >=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2021/8/17 | 2021/8/17 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2021/10/10 | 2021/10/10 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设果蔬晾房每平米成本 |  |  | >=1433元/平米 | 1432.6元/平米 | 5 |  | 5 |  | 在项目实际建设过程中有工程量发生签证，造成造价低于预期成本价。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口全年总收入 |  |  | <=18万元 | 18万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困村和整体行政村电商服务覆盖率（%） |  |  | ≧192人 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  |  | ≧10年 | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 建档立卡脱贫户满意度 |  |  | <=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00