## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯镇2017年干部周转房及五小工程建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:通过本项目的实施，将改善基层工作人员的生活条件，提高生活质量，既有利于项目区域的社会经济发展，又有利于推动特克斯镇各项事业的发展，促进人才的流通，为特克斯镇的经济建设，政治稳定提供服务，是一项利国利民，社会效益较好的项目。为加强基层党组织建设，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务； 目标2：新建干部周转房及五小工程1792平方米。 | [5 empty] | 新建干部周转房及五小工程1792平方米。该项目实施后，完善了社区基础设施建设，改善了基层工作人员的生活条件，让基层干部职工全身心投入到各项工作中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建干部周转房面积 |  |  | >=1792平方米 | 1792平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建干部周转宿舍项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建干部周转宿舍项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建干部周转宿舍项目设计变更率 |  |  | <=2% | 0% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2017年4月15日 | 2017年4月15日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2017年10月15日 | 2017年10月15日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善基础设施受益人数 |  |  | >=150人 | 150人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善基层工作人员的生活条件，提高生活质量 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00