## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯镇博斯坦片区小广场改造项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对博斯坦片区小广场改造项目的建设，广场铺设面积300平方米和新建广场人行道数500米。已满足广大群众精神文化需求为重点，因地制宜，逐步推进。 | [5 empty] | 广场铺设面积300平方米，人行道数500米。完善了博斯坦村基础设施建设，满足了居民精神文化需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 广场地面铺设面积 |  |  | >=300平方米 | 300平方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建人行道数量 |  |  | >=500米 | 500米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=2% | 0% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2018年4月20日 | 2018年4月20日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2018年7月15日 | 2018年7月1日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 广场地面铺设成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建人行道成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | >=98% | 98% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=100人 | 100人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00