## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 退耕还林还草补助、草原生态修复治理补助、生态护林员
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.00 | 165.00 |  | 165.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165 | 165 |  | 165 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成125名生态护林员续聘工作，每人每年按1万元进行补助。 完成1000亩新一轮退耕还林2018年第五年补助。 | [5 empty] | 完成125名生态护林员续聘工作，每人每年按1万元进行补助。 完成1000亩新一轮退耕还林2018年第五年补助。增加就业机会，提升退耕还林户收入；种植经济树种会有一定经济效益。带动百姓劳动积极性，增加退耕还林户收入，改善居民生活环境。增加绿化面积，改善人居生活质量和环境；提升碳汇值；保持水土，涵养水源。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） |  |  | =0.10 | 0.1万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员续聘人数（人） |  |  | =125人 | 125人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员续聘完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化草原生态修复治理（万亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积（万亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 乡土草种繁育（万亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原监测监管和科技支撑单位（个） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 边境草原防火隔离带（公里） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生态护林员是否全部为脱贫人口 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 年度开展生态护林员岗前培训次数（次） |  |  | >=2 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目区草原鼠虫害防治率（%） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 乡土草种采集（公斤/亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 形成草原资源监测或有害生物防治报告数量（份） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新一轮退耕还林还草补助兑现率（%） |  |  | >=90 | 90% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 生态护林员完成选（续）聘工作时限（天） |  |  | =30 | 30天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化草原生态修复治理（元/亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 乡土草种采集（元/亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原有害生物防治面积（元/亩） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 5年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助费，元/亩） |  |  | =400元/亩 | 400元/亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 边境草原防火隔离带（公里/万元） |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生态护林员补助成本 |  |  | <=1万元/年 | 1万元/年 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 管护期内是否发生重大生态破坏事件 |  |  | 否 | 否 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目区草原退化是否得到有效改善 |  |  | 改善明显 | 改善明显 | 5 |  | 5 |  | 本项目不涉及该指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 |  |  | 显著 | 显著 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  |  | >=80 | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00