## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | “2015年粮安工程”及阔克铁热克乡0.5万吨粮库建设
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县发展和改革委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.56 | 107.56 |  | 107.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.56 | 107.56 |  | 107.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2015年“粮安工程”加大基层老旧粮库改造，提高有效仓容及保粮、储粮安全性。 目标2：购置仓储设施设备，提升安全保粮、科学保粮能力。 目标3：新建0.5万吨粮库，提升仓储能力，有效解决仓容不足问题。 | [5 empty] | 支付2015年粮安工程（1标段）危仓老库房维修工程款，仓储机械设备和粮情监控系统（三标段）回访费，以及2017年阔克铁热克乡粮站0.5万吨粮库建设工程款，已实际完成目标。粮食仓储设施是粮食储备和流通管理基础设施，是国家调控粮食生产者和消费者的利益重要载体，是维护国家粮食安全重要基础，维修改造完成后，提升仓房功能，可全面提升我县粮食收储和保障的质量安全，强化粮情检测预警，促进粮食节约减损
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修老旧仓容数量 |  |  | >=21栋 | 21栋 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建仓容规模 |  |  | >=0.50万吨 | 0.5万吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置仓储设备数量 |  |  | =6台 | 6台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新建仓容开工时间 |  |  | 2017年10月 | 2017年10月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新建仓容完工时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 维修项目按期完工率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修老旧仓容成本 |  |  | <=30.81万元 | 30.81万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 新建0.5万吨粮库成本 |  |  | <=47.83万元 | 47.83万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 仓储设备采购成本控制数 |  |  | <=4.82万元/台 | 4.82万元/台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修仓正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障区域粮食安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 承储企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00