## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央财政农村危房改造补助资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.76 | 35.76 |  | 35.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.76 | 35.76 |  | 35.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2022年特克斯县农房抗震改造任务41户，全面提升农房抗震防灾能力。 | [5 empty] | 实际完成发放19户，共计35.76万元，全面提升了农房抗震防灾能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件对象危房改造率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农房抗震改造 |  |  | >=19户 | 19户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 农房设计 |  |  | 有基本设计 | 有基本设计 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 危房改造竣工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 科学选择改造方式减轻农户负担 |  |  | 因地制宜 | 因地制宜 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划开工时间 |  |  | 2022年4月1日 | 2022年4月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完工时间 |  |  | 2022年11月30日 | 2022年10月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农村困难群众生活居住条件 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |  |  | 无严重损毁 | 无严重损毁 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件的深度贫困地区县可按照贫困县统筹整合使用财政涉农资金的相关要求，依据当地脱贫攻坚规划，在农业发展和农村基础设施范围内，将资金统筹安排使用。 |  |  | 统筹使用资金 | 统筹使用资金 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 实现人畜分离 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 具备卫生厕所等基本卫生条件 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 |  |  | 拆除重建的<=30年，维修加固的<=15年。 | 拆除重建的30年，维修加固的15年。 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 危房改造户满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00