## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 628.00 | 628.00 |  | 129.00 |  | 10 |  | 20.54% |  | 2.05
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 628 | 628 |  | 129 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 至少完成2022年棚户区改造任务209户。 | [5 empty] | 实际完成棚户区改造209户，提高了城镇保障性安居工程财政资金使用效益，实现城镇保障性安居工程建设目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造 |  |  | >=1500套 | 1500套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年5月10日 | 2022年5月10日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本建成目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | <=100% | 20.54% | 7 |  | 1.44 |  | 2022年棚户区改造因疫情原因，部分改造户未竣工验收，资金未完成支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分配入住率 |  |  | >=60% | 60% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 棚户区改造被拆迁居民满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.49