## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造项目）二
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 302.00 | 302.00 |  | 302.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 302 | 302 |  | 302 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2022年6个老旧小区17栋楼708户11.25万平方米改造任务。 | [5 empty] | 实际完成2022年6个老旧小区17栋楼708户11.25万平方米改造任务。改善了老旧小区居民居住环境，提高了群众幸福感获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 |  |  | >=11.25万平方米 | 11.25万平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 |  |  | >=708户 | 708户 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 |  |  | >=17栋 | 17栋 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 |  |  | >=6个 | 6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计变更率 |  |  | <=10% | 10% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年6月10日 | 2022年6月5日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年11月30日 | 2022年11月23日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益户数 |  |  | >=708户 | 708户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00