## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 特克斯县休闲广场太极坛中心广场硬隔离项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.45 | 51.45 |  | 51.45 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.45 | 51.45 |  | 51.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成广场围栏硬隔离安装440米。 | [5 empty] | 完成广场围栏硬隔离安装440米，通过改造使得太极坛广场格局更精致，完全性能更高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装硬隔离围栏安装 |  |  | >=440米 | 440米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安装广场硬隔离围栏工程数量 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安装硬隔离围栏资金支付率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安装硬隔离围栏按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安装硬隔离围栏资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安装硬隔离围栏平均成本 |  |  | <=1169元/米 | 1169元/米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广场环境安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | >=94% | 94% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00