## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房建设）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 特克斯县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 71.00 | 71.00 |  | 71.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 71 | 71 |  | 71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2022年400套保障性租赁住房及50套公租房筹集任务，完成新建项目主体施工建设。 | [5 empty] | 2022年实际新建保障性租赁住房400套，配建公租房50套，截止2022年底已完成主体施工已封顶。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集公共租赁住房数量 |  |  | >=50套 | 50套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房数量 |  |  | >=400套 | 400套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放租赁补贴 |  |  | =0户 | 0户 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量是否符合标准 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | <=5% | 5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=90% | 100% | 6 |  | 6 |  | 该项目建设期为2年，原计划2022年支付该资金的90%，实际按照工程进度已完成该资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 保障性租赁住房计划完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新筹集公租房年度计划完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 租赁补贴年度计划完成率 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2022年5月9日 | 2022年6月14日 | 6 |  | 5.4 |  | 原计划2022年4月初开工建设，但因到位资金有限，实际开工时间为2022年6月14日。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | =0 | 0 | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  |  | >=1600人 | 1600人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本县困难群众幸福感 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确定保障性租赁住房发展目标 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实保障性租赁住房支持政策和工作机制 |  |  | >=90% | 100% | 6 |  | 6 |  | 按照上级工作要求，已制定《特克斯县加快发展保障性租赁住房的实施方案》，明确了相关政策支持范围。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 承租人满意度指标 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.40