## 绩效目标
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023年)
预算单位 |  | 特克斯县水利局
项目名称 |  | 2022年特克斯县移民村供水管网及设施提升改造工程 |  |  | 项目负责人 |  | 刘志新
项目资金（万元） |  | 年度预算总额： | 1076.98 | 其中：财政拨款 | 1076.98 | 其他资金： | 0
项目总体目标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料
产出指标 | 数量指标 | 新建De160PE 主管道管 | >=14.20公里 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料
产出指标 | 数量指标 | 新建De200PE主管道管 | >=16.80公里 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料
产出指标 | 数量指标 | 新建De160 主管道管 | >=6.5公里 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料
产出指标 | 数量指标 | 新建工程数量 | =1个 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料
产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料
产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | <=2% | 计划标准 | 无 | 3 | 直接赋分 | 说明材料
产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 2 | 直接赋分 | 说明材料
产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年4月15日 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 说明材料
产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年11月30日 | 计划标准 | 无 | 5 | 直接赋分 | 说明材料
成本指标 | 经济成本指标 | 新建De160PE主管道管成本 | <=400万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料
成本指标 | 经济成本指标 | 新建De200PE主管道管成本 | <=300万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料
成本指标 | 经济成本指标 | 新建De160主管道管成本 | <=200万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料
成本指标 | 经济成本指标 | 其他附属设施建设 | <=176.98万元 | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料
效益指标 | 经济效益指标 | 增加居民人均可支配收入 | =102元 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料
效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民收入占当地农村居民收入比例 | >=2% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | =8411人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料
效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 说明材料
满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料