特克斯县妇女联合会整体支出绩效

自评报告

（ 2024年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县妇女联合会

填报时间：2025年4月10日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

特克斯县妇联是特克斯县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同中央保持高度一致，维护祖国统一，坚持民族团结，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

(二)围绕县委、政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展、社会进步及妇女事业的发展和进步，为维护全县改革、发展、稳定大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四)代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、政府反映社情民意，提出对策建议;实施有关妇女儿童政策和法律法规的执行，强化维护妇女儿童合法权益。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导县妇联机关所属事业单位的工作;促进妇女儿童事业的健康发展。

(七)指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作;指导乡镇妇女代表大会工作;联系团体会员给予工作指导;加强同县外妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

(八)承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九)承办县委交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

特克斯县妇女联合会包括本机关及0个直属事业单位，机关内设1个综合办公室。

特克斯县妇女联合会编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届七次全委会、自治州党委工作会议精神和自治区妇联工作要求，充分发挥妇联联系服务引领妇女职能，大力实施“石榴花开耀天山”工程，扎实做好引领联系服务工作，团结引领各族妇女为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆新篇章开好局起好步贡献巾帼力量。通过系列活动和扎实举措，促进我县妇女儿童事业全面发展。一是深化“石榴花·巾帼援疆行动”，适时开展“三交”活动，使铸牢中华民族共同体意识有新提高；二是开展“三八”妇女节系列活动，使各族妇女干部群众有新感受；三是深化“家家幸福安康工程”，使家庭家教家风水平有新提升；四是实施好公益项目，使妇女儿童关爱工作有新进展。

2.重点工作计划

一是持续开展妇女思想引领。组织妇联干部、执委及“石榴花”宣讲团深入村队巡回开展“巾帼心向党·建功新时代”宣传教育活动,引领各族妇女群众做自尊、自信、自立、自强新时代女性，为中国式现代化建设贡献巾帼智慧和力量；持续深化“百千万巾帼大宣讲活动”，充分发挥三级“石榴花〞宣讲队作用，组织好联干部、妇联执委、妇女典型、巾帼志愿者，推动中国妇女十三次代表大会精神及各类惠民政策宣讲到城乡社区，进妇女群众；继续联合融媒体，利用媒体积极发出“妇联好声音”。

二是凝聚巾帼力量，助力乡村振兴。联合相关部门开展农村电商、乡村旅游、刺绣等技能培训，不断提升妇女就业能力，树立一批巾帼自主创业典范。实施以妇联干部、执委、致富能手、爱心妈妈为主的“1+1”“N+1”女性结对帮扶工程；整村推进“美丽庭院”“最美巷道”建设，引导妇女积极参与人居环境政治行动，助力建设宜居宜业和美乡村；培养一批乡村振兴·巾帼致富带头人、“靓发屋”项目受益人、绣娘等，助推经济发展。

- 三是强化宣传教育，助力筑牢中华民族共同体意识。持续开展农村妇女国家通用语言培训，开展“石榴花·小手拉大手·全家一起学”家庭学用国家通用语言文字活动，引领各族妇女积极学习国通语；结合重大节庆活动，组织开展多层次多领域多样化的民族团结联谊活动，开展“最美家庭”结对共建、“童心向党·籽籽同心”等活动，促进各民族妇女儿童不断交往交融。

- 四是深入推进家庭家教家风建设，共建和美幸福家庭。深化家庭文明建设，常态化寻找“最美家庭”，示范带动全社会学习最美，争当最美；深化家庭教育指导服务，贯彻落实家庭教育促进法，引导全社会注重家庭、家教和家风，增进家庭幸福与社会和谐；建好用好村（社区）“石榴籽”小课堂，深入实施展爱国主义教育、民族团结、法制宣传等各类活动。

- 五是维护妇女儿童合法权益，构建和谐文明社会。扎实做好新修订的妇女权益保障法学习宣传贯彻工作；深入实施“两规划”，不断完善政策措施，加大妇女儿童权益保障力度；充分发挥石榴花·巾帼家园阵地作用，完善维权服务机制，用好四色志愿者队伍，逐步构建多部门联合共同维护妇女儿童权益的社会格局，联合有关部门持续推动对性侵、家暴的预防严惩，开展婚姻家庭纠纷预防化解，扎实做好走访关爱、发现报告和维权服务，把维权工作做在平常抓在经常落到基层；深化“建设法治伊犁·巾帼在行动”活动，开展“石榴花·送法进万家”活动，与司法局联合开设“石榴花”普法大讲堂，持续加大农牧区妇女法律法规宣传教育，引导妇女尊法学法守法用法。

- 六是常态化开展关爱帮扶工作，切实为妇女儿童办实事解难事。深化“健康中国 母亲行动”，动员广大妇女当好自身和家人健康的守护人。实施好“春蕾计划——梦想未来”行动、低收入妇女“两癌”救助项目、“母亲健康快车”、“爱心一元捐”、99 公益日等公益项目，把党的关怀和温暖送到好女儿童身边；组织石榴“爱心妈妈”走访慰问贫困母亲、留守妇女儿童、空巢老人等特殊群体，努力为她们办实事、解难事。

- 七是夯实基层基础，提升基层服务水平。一是加强队伍建设。开展“石榴花”妇联干部素质提升行动，培养一批热爱妇女群众工作、忠诚有担当的高素质专业化妇女工作干部队伍。组织县乡村三级妇联干部、妇联执委业务能力培训，开展习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于妇女儿童工作的重要论述的专题学习，不断提升基层妇联干部素质能力。二是在全县“两新”组织中建立妇女组织，实现妇女组织建设有形有效覆盖，切实为女职工排忧解难。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年特克斯县妇联年初预算安排194.45万元，其中财政拨款122.45万元，其他资金72万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出、行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗保险缴费支出、住房公积金缴费支出等。资金支出涉及范围为主要用于支付单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金等。日常的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、车辆运行维护费、会议费、培训费、生活补助、等。办公设备购置、专用设备购置。公务用车运行维护费主要用于单位车辆加油、维修及购买车辆保险。

年中调减35.94万元，调整后全年预算158.51万元，预算调整率18.48%，调整预算的主要原因为年初预算计划没有做准。其他收入，2023年度“爱心一元捐”资金未到位，春蕾计划资金预算偏大实际到位资金少。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

特克斯县财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，特克斯县妇联严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在我县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

2024年基本支出支出158.51万元，包括工资福利支出112.82万元，商品和服务支出25.51万元，对个人和家庭的补助20.18万元。其中：“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因：与上年保持一致；会议费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因：与上年保持一致；培训费支出20.6万元，比上年增加0.7万元，主要原因是参加培训人员比上年较多。

- 2.专项资金支出情况

2024年本单位无专项资金。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

2024年特克斯县妇联总支出158.51万元，预算执行率100%，其中全年财政拨款资金121.68万元，其他资金拨款36.83万元。

- 1.基本支出使用情况

2024年，特克斯县妇联基本支出158.51万元，占总支出的100％，其中：一般公共服务支出群众团体事务行政运行90.88万元、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出38.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.32万元，行政单位医疗5.29万元，公务员医疗补助0.07万元，其他行政事业单位医疗支出0.09万元，住房公积金10.03万元。

- 2.项目支出使用情况

2024年，妇联无项目支出。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

年初我单位整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

1.运行成本：我单位未涉及本条指标。

2.管理效率：我单位未涉及本条指标。

3.履职效能

（1）数量指标

指标1：开展最美家庭赴江苏结对共建交流活动 ，指标值：≥5户，年中监控完成值：5户，自评完成值：5户，指标完成率100 %，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过结对帮扶共建交流活动，增强了各民族之间的团结友爱。这项活动发挥了桥梁作用。

指标2：开展三八妇女节系列活动场次，指标值：6场次≥，年中监控完成值：6场次，自评完成值：6场次 ，指标完成率 100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过开展庆“三八”一系列活动，评选出了最美家庭，优秀妇女，慰问了困难妇女，节日氛围热烈，全县妇女干部和妇女群众感受到了娘家人的温暖。

指标3：寻找县级最美家庭活动，指标值：≥30户，年中监控完成值0户，自评完成0户，指标完成率0%，偏差100%，偏差原因及改进措施：因为资金没有到位，所以没有开展这项活动。

指标4：家庭教育公益活动，指标值：≥4场次，年中监控完成值：4场次，自评完成值：4场次 ，指标完成率 100%，偏差0场次，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：通过开展家庭教育公益活动，促进了社会的稳定、家庭的和睦，对社会的稳定打下了很好的基础。

4.社会效益：我单位未涉及本条指标。

5.可持续发展能力：我单位未涉及本条指标。

6.服务对象满意度：我单位未涉及本条指标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分96分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

妇联部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）固定资产账务管理不够细致、严谨

抽查发现，我单位固定资产账务管理普遍存在入账不及时、漏入、入账信息、金额不准确或资产台账未登记到具体使用人等问题。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求加强掌握力度。二是合理设置年度绩效计划。提高规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合我单位工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）加强固定资产账务管理，确保账实相符

针对有关部门抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：一是加强年度政府采购台账和固定资产台账信息的比对，避免资产漏入、少入或录入不及时，二是资产领用应尽可能明确到具体使用人。三是资产入账时相关人员应再次确认发票、合同信息，避免基础信息录入错误

- （三）建立动态分析管理机制

业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。另一方面积极主动下基层进行对项目的抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 194.46 | 158.51 | 158.51 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 122.46 | 121.68 | 121.68 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 72 | 36.83 | 36.83 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆重要讲话精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实自治区党委十届七次全委会、自治州党委工作会议精神和自治区妇联工作要求，充分发挥妇联联系服务引领妇女职能，大力实施“石榴花开耀天山”工程，扎实做好引领联系服务工作，团结引领各族妇女为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆新篇章开好局起好步贡献巾帼力量。通过系列活动和扎实举措，促进我县妇女儿童事业全面发展。一是深化“石榴花·巾帼援疆行动”，适时开展“三交”活动，使铸牢中华民族共同体意识有新提高；二是开展“三八”妇女节系列活动，使各族妇女干部群众有新感受；三是深化“家家幸福安康工程”，使家庭家教家风水平有新提升；四是实施好公益项目，使妇女儿童关爱工作有新进展。 |  |  | 贯彻落实自治区党委十届七次全委会、自治州党委工作会议精神和自治区妇联工作要求，充分发挥妇联联系服务引领妇女职能，大力实施“石榴花开耀天山”工程，扎实做好引领联系服务工作，团结引领各族妇女为谱写全面建设社会主义现代化国家新疆新篇章开好局起好步贡献巾帼力量。通过系列活动和扎实举措，促进我县妇女儿童事业全面发展。一是深化“石榴花·巾帼援疆行动，与78团、江苏南京开展了交往交流交融活动。使铸牢中华民族共同体意识有新提高；二是开展了“三八”妇女节系列活动，使各族妇女干部群众有新感受；三是深化“家家幸福安康工程”，使家庭家教家风水平有新提升；四是实施了“两癌”低收入妇女救助金、临时救助等公益项目，使妇女儿童关爱工作有新进展。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展最美家庭赴江苏结对共建户数 | >=5户 | 2024年工作计划 | 25 | 5户 | 25 |
|  |  | 开展三八妇女节系列活动场次 | >=6场 | 关于开展2024年“三八”国际妇女节114周年活动的方案 | 25 | 6场 | 25 |
|  |  | 寻找县级最美家庭数量 | >=30户 | 关于开展2024年“三八”国际妇女节114周年活动的方案 | 20 | 0户 | 0 |
|  |  | 开展家庭教育公益活动场次 | >=4场 | 2024年工作计划 | 20 | 4场 | 20 |