特克斯县文化体育广播电视和旅游局整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县文化体育广播电视和旅游局

填报时间：2025年4月10日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

1.主要职能

1.发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2.统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

3.负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系建设、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

4.制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理工作。

5.指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

6.指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

7.统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

8.指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

9.负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

10.统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

11.指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

12.负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

13.统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

14.指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

15.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

特克斯县文化体育广播电视和旅游局包括本级机关及8个直属事业单位：文化馆、图书馆、美术馆、业余体育运动学校、歌舞团、文博院、民宿服务中心、文化市场综合执法队，机关内设3个科室：办公室、公共服务科、产业促进科。

特克斯县文化体育广播电视和旅游局编制数76，实有人数143人，其中：在职71人，增加2人；退休72人，增加1人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

1.年度总体目标

- 在2024年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。③加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。

2.重点工作计划

一是实现综合规划升级。结合全域旅游发展规划、“十四五”发展规划和中期评估，依托八卦城、喀拉峻两张名片和五大景区打造，围绕塞克云端草原、科桑景区、乌孙古道、野奢露营地、喀拉峻四季旅游小镇，编制招商引资项目储备库；持续丰富旅游业态，通过打造喀拉峻野雪公园、阿克塔斯马踏飞雪、琼库什台村冰雪世界、盛世华疆·九宫城游园、新疆刁羊之乡等，将冰雪旅游与民俗文化、舞台演绎、运动赛事深度融合，邀请摄影大咖冬季前来采风摄影等活动，提高县域冬季旅游知名度。重点做好吃、住、行、游、购、娱有效供给文章，探索打造独具特色的“易城”“喀拉峻”系列餐住、文创品牌，推进旅游品牌化、产业化、规模化，多维度、全方位培育批零餐住市场主体“个转企”“企升规”，实现旅游产业的经济效益从“富民”向“强县”延伸。二是实现文旅品牌升级。持续推进特克斯八卦城申报世界文化遗产地工作，启动喀拉峻景区创建自治区级旅游度假区，积极开展盛世华疆·九宫城游园创建自治区级旅游休闲街区和国家3A级旅游景区，全力推进阿克塔斯姑娘峰景区申报国家4A级景区工作。三是实现服务保障升级。建立健全旅游综合调度管理工作机制，对旅游产业从业者开展全覆盖培训，规范提升服务能力。开展“微笑行动”志愿服务，在各景区景点设置旅游志愿服务站点，为游客提供便民咨询服务，同时做好房车服务管理工作，保障旅居游客水、电等基本生活需求。持续开展“同心护旅”专项行动，引导行业协会合理定价，强化自治水平，对县域酒店宾馆、民宿实行“分档定价”“评星定级”，引导平抑餐饮价格，维护市场经营秩序。保障涉旅诉求渠道畅通，向社会公布旅游服务热线，及时受理游客反映的各类诉求，落实投诉销号式管理。四是实现惠客政策升级。持续开展“四惠”（惠吃惠住惠游惠购）活动。推出特价菜、特价团餐、特价房、景区游玩特价套票、特价文创产品等，吸引游客来特旅游。主动与疆内旅行社协会和疆内外各大旅行社对接联系，建立合作关系，积极落实伊犁州引客入伊、秋冬季旅游奖补办法，开展首道门票免费或打折优惠活动。五是实现宣传推介升级。持续推进“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌营销策划，赴南京、成都、重庆、广州、深圳等重点客源地开展文旅资源和项目招商实地宣传推介，邀请一批旅游投资企业来特克斯考察投资。大力发挥援疆优势，主动与南京牛首山景区、江苏交广网和西美旅行社建立长期合作关系，重点巩固江苏客源市场，稳步拓展京津冀、长三角、珠三角等区域客源市场，将特克斯打造为内地游客赴疆旅游主要目的地之一；策划“四季”文旅促销活动，对接自治区旅行社、伊犁州旅行社常态化、点对点发团，服务好旅游包机、旅游专列、小包团的广大游客。加大与短视频宣传平台的合作，启动文旅官方短视频账号“@萨仁局长思游特克斯”，与“中国八卦城”“特小融”“娜孜在八卦城等您”等账号共同运营，各有侧重、协同配合，保持账号活跃度和粉丝关注度，积极参与话题讨论、举办活动等，提高账号影响力，共同助力县域文旅宣传推介。举办好中国旅游日、冬夏摄影大赛、“达人西游”等网络宣传推广活动，通过活动引流。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年特克斯县文化体育广播电视和旅游局年初预算安排2482.52万元，其中财政拨款2,368.52万元，其他资金114万元。资金主要用于基本支出和项目支出，其中一般公共预算1,141.97万元，上级一般公共预算安排的转移支付资金321.55万元，上级政府性基金安排的转移支付资金905.00万元，单位资金114.00万元。

年中调整4731.56万元，调整后全年预算7214.08万元，预算调整率291%，调整预算的主要原因为因为年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入，年度中由财政局逐步下达的专项资金、追加预算资金和其他收入未列入年初预算中，造成年末预算实际执行结果与年初预算偏差较大。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

2.预算执行

地区财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

1.基本支出情况

2024年基本支出1219.69万元，包括工资福利支出1147.47万元，商品和服务支出21.68万元，对个人和家庭的补助50.53万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出1万元，比上年减少11.31万元，主要原因是因项目发生的车辆运行费计入项目费用；会议费支出0万元，比上年未变化；培训费支出1.64万元，比上年增加0.47万元，主要原因是上级组织的培训比上年增多。

2.专项资金支出情况

2024年专项项目支出5994.40万元，占总支出的83％，主要用于：1.文化创作与保护24.00万元；2.其他文化和旅游支出136.95万元3.新财建【2023】107号-2023年中央基建投资（伊犁州特克斯县博物馆建设项目）304万元，伊州财教【2023】64号-2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金30.00万元；4.历史名城与古迹376.23万元；5.体育专项资金3716.12万元；6.广播电视18.13万元；7.其他文化旅游体育与传媒支出72.40万元；8.用于体育事业的彩票公益金支出519.86万元。

- 3.部门单位专项组织实施情况

年初我单位下发的中央专项资金、自治区专项资金、本级专项资金等，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项7个，未完成专项1个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《单位预算绩效管理工作实施办法》《单位财务管理制度》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立上级各项专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了滨河体育公园项目、健康中心建设项目一、二标段项目实施方案，确保项目专项资金都做到了专款专用。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

2024年特克斯县文化体育广播电视和旅游局总支出7214.08万元，预算执行率100%，其中文化旅游体育与传媒支出6448.95万元，社会保障和就业支出115.42万元，住房公积金84.11万元，其他支出519.86万元。

1.基本支出使用情况

2024年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局基本支出1219.69万元，占总支出的17％，其中：文化旅游体育与传媒支出（行政运行）974.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.77万元，行政/事业单位医疗44.55万元，公务员医疗补助0.36万元，其他行政事业单位医疗支出0.82万元，住房公积金84.11万元。

2.项目支出使用情况

2024年，特克斯县文化体育广播电视和旅游局项目支出5994.40万元，占总支出的83％。其中：1. 伊州财教[2023]65号国家非物质文化遗产保护资金支出2.00万元；2.伊州财教[2024]16号中央2024年国家非物质文化遗产保护资金支出22.00万元；3.公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项支出6.60万元；4.伊州财教[2022]60号-2023年自治区旅游发展专项资金支出21.36万元；5.伊州财教[2023]48号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助资金支出12.45万元；6.伊州财教[2023]60号公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金支出58.03万元；7.伊州财教[2024]15号中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出4.80万元；8.特水保监缴字[2024]001号缴纳水土保持设施补偿费支出17.00万元；9.解决特克斯县文旅局重点项目印花税及滞纳金项目支出6.00万元；10.新财教[2024]45号-少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出11.00万元；11.伊州财教[2024]4号2024年伊犁州旅游发展专项资金支出15.00万元；12.新财建[2023]107号-2023年中央基建投资（伊犁州特克斯县博物馆建设项目）支出304.00万元；13.伊州财教[2023]64号-2024年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金支出30.00万元；14.特克斯县联通公司签订专线业务和琼库什台智景区建设业务（本级）支出346.23万元；15.2024年第一次财经会-解决旅游驿站物业服务费欠款的项目支出30.00万元；16.伊州财教[2023]54号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出26.12万元；17.伊州财建[2024]28号-社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算资金支出690.00万元；18.伊犁州特克斯县健康中心建设项目-伊州财债[2024]16号支出3000.00万元；19.新财教[2023]207号MM少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金支出9.10万元；20.伊州财教[2023]50号“村村通”工程聘用运行维护人员经费支出9.02万元；21.伊州财教[2023]63号自治区旅游发展专项资金21万元；22.伊州财教[2024]1号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出10.00万元；23.伊州财教[2024]1号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出41.40万元；24.关于下达2022年自治州体育彩票公益金项目资金的通知-伊州财综[2022]28号支出6.60万元；25.伊州财教[2023]52号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支出100.00万元；26.伊州财教[2023]66号自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金支出5.00万元；27.伊州财教[2024]37号-自治区彩票公益金支持体育事业专项资金支出10.00万元；28.伊州财综[2023]30号自治州体育彩票公益金（第二批）项目资金支出20.00万元；29.伊州财综[2023]33号2024年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展(体育健身)资金支出351.42万元；30.伊州财综[2024]13号-2024年自治州体育彩票公益金（第一批）项目资金支出9.97万元，31.伊州财综[2024]28号-2024年自治州体育彩票公益金[第二批]项目资金支出15.54万元；32.伊州财综[2023]8号-关于下达2023年自治州体育彩票公益金项目资金支出1.34万元；33.郑州宇通客车股份有限公司向特克斯歌舞团公益性捐赠收入支出5.00万元；34.“苏韵伊情·舞动伊犁”伊犁州直兵地融合第三届广场舞大赛奖金支出5.00万元；35.2024年特克斯县群众村晚选拔展演项目经费补助支出7.00万元；36.特克斯县2024年度周易文化研究定向捐赠款支出10.00万元；37.援疆资金-文创产品、旅游业态服务提升项目支出105.90万元；38.南京市江宁区对口支援特克斯前方指挥组援疆资金-文旅干部业务能力提升补助款支出6.00万元；39.2024年伊犁州新建旅游厕所自治区专项资金支出40.00万元；40.伊犁州特克斯县喀拉峻万纳旅游驿站建设项目支出267.12万元；41.伊犁州特克斯县历史文化传承保护利用项目（EPC）支出342.06万元；42.奔跑吧·少年2024年伊犁州直“体彩杯”青少年跆拳道比赛经费支出12.12万元；43.2024年特克斯县群众村晚选拔展演项目经费支出1.00万元。

（二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标4个，指标完成情况分析如下：

1.运行成本：本单位未涉及本指标

2.管理效率：本单位未涉及本指标

3.履职效能

（1）数量指标

指标1：创建4A景区，指标值：=1个，年中监控完成值：1个，自评完成值：1个，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成创建特克斯县姑娘峰景区4A级旅游景区，有效提升我县旅游发展，达到让游客充分体验景区的魅力和有效提高景区的知名度。

指标2：创建3A景区，指标值：=1个，年中监控完成值：1个，自评完成值：1个，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成创建特克斯县八卦城旅游街区，有效提升我县旅游发展，达到让游客充分体验景区的魅力和有效提高我县景区的知名度。

指标3：打造特色文化街区，指标值：=1个，年中监控完成值：0个，自评完成值：1个，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成创建特克斯县离街特色文化街区，有效提升我县旅游发展，达到让游客充分体验离街的魅力与特色文化及有效提高我县旅游景区的知名度。

指标4：打造星级主体民宿，指标值：=20家，年中监控完成值：20家，自评完成值：20家，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无，指标成效分析：通过完成20家星级主体民宿，住宿行业蓬勃发展，稳步提升民宿业主的服务水平、运营能力。

4.社会效益：本单位未涉及本指标

5.可持续发展能力：本单位未涉及本指标

6.服务对象满意度：本单位未涉及本指标

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

（一）由于个别项目指标到第四季度下达，所以项目开工晚，还未完工。

（二）项目细化管理工作不足。项目开始到结束缺乏规划和科学性，导致项目收尾工作不到位。

（三）预算绩效管理水平仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。

六、改进措施和建议

一、改进措施

- （一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

- （二）完善管理制度,进-步加强资金和项目管理。保证项目资金规范使用，项目落到实处，有始有终。

（三）加强学习。科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

二、建议

（一）应从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（二）建议按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

（三）绩效管理水平应进一步提高。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 2482.51 | 7214.08 | 7214.08 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 1226.55 | 1481.81 | 1481.81 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 1141.96 | 4929.57 | 4929.57 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 114 | 802.7 | 802.7 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在2024年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。③加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。 |  |  | 在本年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“聚魂、守正、发展、团结、开放、创新”总体思路，推动文化事业、文化产业和旅游业繁荣发展①增加培育和发展文化产业的职责。②加强推进公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推进全面健身的职责。③加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监督职责。④把握正确的舆论导向，指导县广播电视宣传工作，监督、检查广播电视宣传纪律的执行情况；按照国家的统筹规划宏观政策和法律法规，对县广播电视专用网进行规划和管理，保护广播电视节目的安全播出。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建4A景区 | =1个 | 特克斯县2024年政府工作报告 | 23 | 1个 | 23 |
|  |  | 创建3A级景区 | =1个 | 特克斯县2024年政府工作报告 | 23 | 1个 | 23 |
|  |  | 打造特色文化街区 | =1个 | 特克斯县2024年政府工作报告 | 22 | 1个 | 22 |
|  |  | 打造星级主题民宿 | =20家 | 特克斯县2024年政府工作报告 | 22 | 20家 | 22 |