特克斯县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县人力资源和

社会保障局

填报时间：2025年4月9日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（8）会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）承办县委、政府交办的其他事项。

- 2.机构设置及人员情况

特克斯县人力资源和社会保障局包括本级机关，无下属单位，机关内设14个科室（特克斯县职业教育培训中心、特克斯县劳动人事争议仲裁院、特克斯县农业富余劳动力转移办公室、特克斯县小额贷款担保中心、特克斯县职业技能鉴定所、特克斯县就业开发办公室、执法科、城乡居民基本养老保险征缴科、城乡居民基本养老保险待遇支付科、信息科、稽核审计统计科、基金财务科、职工基本养老保险征缴科、职工基本养老保险待遇支付科）。

特克斯县人力资源和社会保障局编制数41，实有人数74人，其中：在职37人，减少4人；退休37人，增加2人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

- 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县委、政府交办的其他事项。

- 2.重点工作计划

- 一是用好用活就业政策。力争2024年城镇实现新增就业800人；实现农村劳动力转移就业2.8万人次；城镇调查失业率控制在5.5%以内。城镇就业困难人员实现就业80人，登记失业人员再就业完成500人。新增创业100人，创业带动就业300人。二是提升农牧民职业技能培训质量。2024年结合特克斯县特色产业发展需求，开展职业技能培训0.8万人次，开展补贴性培训0.2万人次，开展企业新型学徒制培训120人，新培养高技能人才85人以上。三是认真做好农民工工资清欠工作。2024年对“全国根治欠薪平台”线索核处率达到100%，查实的欠薪线索办结率达到98%，智慧监察平台案件录入率达到100%，新疆农民工支付预警平台五项制度落实达到100%，农民工工资保证金制度覆盖率在建工项目覆盖率达到95%以上，仲裁案件结案率达到93%，案件调解率达到60%以上。四是扎实做好社会保险参保扩面工作。2024年力争完成城乡居民养老保险参保扩面500人，基本养老保险参保扩面200人，工伤保险参保扩面800人，失业保险参保扩面200人，各项养老待遇领取资格认证率达到100％，电子社保卡签发率达到95%以上。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

- 2024年特克斯县人力资源和社会保障局年初预算安排9833.40万元，其中财政拨款9787.4万元，其他资金46万元，主要用于一是人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；二是公用经费，包括办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等；三是项目支出，包括就业补助资金、社保经办机构业务补助经费、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、普惠金融发展专项资金、城乡居民基本养老保险补助资金、财政对企业职工基本养老保险的补助、财政对机关事业单位养老保险的补助。

- 年中调整2484.1万元，调整后全年预算7349.30万元，预算调整率25.26%，调整预算的主要原因为一是社保基金由财政单列，不在我局决算中体现，年初预算数调减主要包括伊州财社【2023】86号2024年自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金425万元，伊州财社【2023】45号财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1146万元，城乡居民基本养老保险代缴（本级）60.52万元，财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）256.76万元，城乡居民社会保险养老保险（年初本级）726.79万元，财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）5400万元；二是新增预算人员工资、社保、医疗、住房等经费20.11万元、中央财政就业补助资金377万元、征地农民参保补贴资金26万元、脱贫人口跨省就业交通补助资金28.48万元、特克斯县技工学校教育基地建设项目5000万元、“三支一扶”人员经费109.77万元、劳动保障监察和劳动争议调解仲裁经费4.5万元、1995年前退休（退职）人员2024年4月-2025年3月生活补贴资金8.21万元、2024年4月-2025年3月国有企业办中小学退休教师生活待遇补助资金19.89万元、2024年伊犁州国有企业办职教幼教退休教师生活补贴待遇补助资金2.44万元、2024年企业退休人员生活补贴25.92万元。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我部门坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

县财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出676.70万元，包括工资福利支出617.11万元，商品和服务支出9.39万元，对个人和家庭的补助50.20万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0.94万元，比上年增加0.14万元，主要原因是2024年开展事业编面试，为确保面试的顺利开展，严格按照相关规定对试卷进行保管、押运等，期间产生燃油费，因此本年度申请考试考务费用于押送试卷；会议费支出0万元；培训费支出0万元。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出6672.60万元，占总支出的90.79％，主要用于1.中央就业补助资金：用于发放公益性岗位补贴、公益性岗位社保补贴、就业见习补贴、灵活就业社保补贴、企业社保补贴、自主创业社保补贴、求职创业补贴、自主创业补贴，2.自治区财政就业补助资金：用于农村富余劳动力转移就业以奖代补、公共就业服务标准化建设及各地就业服务补助，3.普惠金融发展专项资金：用于补贴小额担保贷款财政贴息部分，4.特克斯县技工学校教育基地建设项目一期设计施工一体化（EPC）项目，5.社保经办机构业务补助经费：用于支持社保经办机构开展业务工作、提升服务能力，6.高校毕业生“三支一扶”计划中央计划补助资金：用于发放在岗“三支一扶”高校毕业生的工作生活补助和安家费，7.“三支一扶”人员经费（本级）：用于补贴在岗“三支一扶”高校毕业生社保、医疗单位部分、发放新春慰问金等，8.企业退休人员生活补贴：参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于1995年12月31日前办理退休（退职）手续的企业退休人员按照每人每月120元的标准发放生活补贴。

社保基金社保基金6631.73万元由财政单列，不在我局决算中体现，主要包括城乡居民基本养老保险（本级）791.13万元、城乡居民基本养老保险代缴42.6万元、伊州财社【2023】45号中央财政对城乡居民基本养老保险的补助资金1146万元、伊州财社【2023】86号自治区财政对城乡居民基本养老保险的补助资金425万元元、伊州财社【2024】31号中央财政城乡居民基本养老保险补助资金（第二批）280万元、伊州财社【2024】44号2024年中央城乡居民基本养老保险补助资金（第三批）134万元、财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）3600万元、财政对企业职工基本养老保险的补助213万元。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的就业资金专项、自治区就业资金专项、普惠金融发展专项资金、社保经办机构业务补助经费、企业退休人员生活补贴（本级）、高校毕业生“三支一扶”计划中央计划补助资金、“三支一扶”人员经费（本级）、财政城乡居民基本养老保险资金、城乡居民基本养老保险（本级）、财政对机关事业单位养老保险的补助（本级）、特克斯县转移劳动力就业保障项目、征地农民参保补贴资金（本级）、财政对企业职工基本养老保险的补助、城乡居民基本养老保险代缴（本级）工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项14个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立就业资金专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了特克斯县转移劳动力就业保障项目实施方案，确保项目的顺利实施。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年特克斯县人力资源和社会保障局总支出7349.30万元，预算执行率100%，其中工资福利支出1403.23万元，商品和服务支出64.72万元，对个人和家庭的补助841.35万元，资本性支出（基本建设）5000万元，对企业补助40万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，特克斯县人力资源和社会保障局基本支出676.70万元，占总支出的9.21％，其中：人力资源和社会保障管理事务行政运行488.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.42万元，死亡抚恤24.24万元，行政单位医疗16.39万元，事业单位医疗10.38万元，公务员医疗补助0.45万元，其他行政事业单位医疗支出0.46万元，住房公积金48.87万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，特克斯县人力资源和社会保障局项目支出6672.60万元，占总支出的90.79％。其中：劳动保障监察支出4.5万元，社会保险经办机构支出5万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出5233.54万元，其他企业改革发展补助30.53万元，社会保险补贴598.32万元，公益性岗位补贴568.67万元，就业见习补贴54.21万元，促进创业补贴0.2万元，其他就业补助支出57.23万元，生产发展28.48万元，其他普惠金融发展支出40万元，补助被征地农民支出26万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出25.92万元。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标1个，三级指标7个，指标完成情况分析如下：

- 1.运行成本：本单位未设置运行成本指标。

- 2.管理效率：本单位未设置管理效率指标。

- 3.履职效能：

- （1）数量指标

- 指标1：城乡居民养老保险缴费人数，指标值：52433人 ，年中监控完成值：32093人，自评完成值：46939人，指标完成率89.52%，偏差10.48%，偏差原因及改进措施：2024年新增缴费人数1428人，转入46人，转出231人、在职人员死亡641人、清理暂停和非本地户籍707人、退休1210人、暂停缴费4444人，针对不同群体制定有针对性的宣传内容，例如，对年轻人强调养老保险的长期规划作用，对临近退休人员突出参保对保障晚年生活的重要性，利用社区宣传、线上媒体等多种渠道，提高政策知晓度，简化参保、转移接续等手续，推行线上办理服务，方便居民参保和流动就业人员的保险关系转移，减少转出人数，指标成效分析：通过扩大城乡居民养老保险缴费人数，提高城乡居民社会保障率，降低因老龄化带来的风险。

指标2：机关事业单位养老保险人数，指标值：3795人，年中监控完成值：3662人，自评完成值：3713人，指标完成率97.84%，偏差2.16%，偏差原因及改进措施：跨制度和跨省转出人数增加，需进一步强化政策宣传与指导，提高机关事业单位职工对养老保险政策的认知度，明确各类人员参保资格，规范临时工、合同工等特殊群体的养老保险管理，确保全员覆盖，指标成效分析：机关事业单位人员纳入养老保险体系，保障了职工的养老权益，为构建完善的社会保障体系奠定了坚实基础，有利于增强机关事业单位人员的稳定性和工作积极性，促进社会和谐稳定。

- 指标3：登记失业人员再就业人数，指标值：2100人，年中监控完成值：2617人，自评完成值：2680人，指标完成率127.62%，偏差27.62%，偏差原因及改进措施：今年加大就业补贴与创业优惠政策的宣传，企业新增岗位积极性提高，吸纳大量登记失业人员，使再就业人数远超预期，建立就业数据实时监测系统，提前预判就业形势变化，为政策调整与服务优化提供数据支撑，保持就业局势稳定，指标成效分析：大量失业人员重返岗位，为企业输送人力，缓解用工荒，推动产业发展；同时增加居民收入，拉动消费，促进经济内循环。

- 指标4：实现农村劳动力转移就业人次，指标值：3.98万人次，年中监控完成值：3.88万人次，自评完成值：5.18万人次，指标完成率130.15%，偏差30.15%，偏差原因及改进措施：定期组织多场招聘会，主动对接企业和农村劳动力，还开展各类技能培训，提高了农村劳动力的就业竞争力，让更多人成功实现转移就业，深入了解企业用工需求和农村劳动力就业意愿，建立更完善的就业信息库，为双方提供更精准的匹配服务，指标成效分析：农村劳动力转移到收入更高的岗位，直接增加家庭收入，改善农村家庭生活条件，助力乡村振兴。

- 指标5：开展各类培训人次，指标值：1.11万人次，年中监控完成值：1.18万人次，自评完成值：1.1832万人次，指标完成率106.59%，偏差6.59%，偏差原因及改进措施：与更多专业培训机构和高校建立合作，引入优质师资与丰富教学资源，增设课程班次，提高培训承载量，满足更多人员的学习需求，根据培训报名情况和市场需求预测，合理安排培训场地、师资等资源，避免资源浪费与不足，指标成效分析：提高了社会整体人力资源素质，促进产业升级与经济结构优化，推动社会经济持续健康发展，维护社会稳定和谐。

- 指标6：城镇新增就业人数，指标值：2900人，年中监控完成值：3253人，自评完成值：3382人，指标完成率116.62%，偏差16.62%，偏差原因及改进措施：就业科主动对接企业，建立岗位信息库，并通过线上线下结合方式精准推送，同时开展针对性职业指导和技能培训，提高劳动者就业成功率，加强就业服务信息化建设，提升岗位匹配效率；拓展服务内容，为就业困难人员提供全程帮扶，指标成效分析：充足劳动力供给满足企业生产需求，推动产业发展，就业增加带动消费，促进经济内循环，推动地方经济增长。

- 指标7：创业带动就业人数，指标值：1500人，年中监控完成值：1387人，自评完成值：1794人，指标完成率119.6%，偏差19.6%，偏差原因及改进措施：降低创业门槛与成本，激发创业热情，新创企业数量增加，带动更多就业，持续跟踪政策实施效果，调研创业者与企业需求，根据产业发展与就业形势调整政策，确保政策精准扶持，指标成效分析：有效缓解就业压力，提供更多就业岗位，降低失业率，保障居民收入稳定，减少社会矛盾，增强社会凝聚力，营造积极向上的社会氛围，促进社会和谐稳定。

- 4.社会效益：本单位未设置社会效益指标。

- 5.可持续发展能力：本单位未设置可持续发展能力指标。

- 6.服务对象满意度：本单位未设置服务对象满意度指标。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分97.90分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

- （一）绩效指标设置不够明确

我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。

- （二）项目监督工作存在薄弱环节

项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。

- 六、改进措施和建议

- （一）强化部门绩效管理体系建设

一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各科室对单位中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合单位工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。

- （二）建立动态分析管理机制，提高项目监管主动性

业务科室进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。一方面要建立重点项目实施过程的反馈机制，依托相关就业信息平台，加大对重点项目的监控力度，并建立对重点项目实施情况按月度上报机制，及时督促对政策的落地执行，提高对项目的整体把控能力。另一方面积极主动下基层进行抽查和检查，强化对基层单位和“微权力”的管理监督。同时进一步扩大抽查覆盖面，或聘请专业第三方机构对项目运行情况进行事中、事后监控。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 9833.40 | 7349.3 | 7349.3 | 10 | 100% | 9.79 |
|  | 上级资金： | 2677.5 | 3454.52 | 3454.52 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 7109.9 | 3857.89 | 3857.89 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 46 | 36.89 | 36.89 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县委、政府交办的其他事项。 |  |  | 特克斯县人力资源和社会保障局主要负责全县人力资源管理、社会保障、劳动监察等工作。2024年度紧紧围绕全县发展战略，积极推进就业、社会保障、劳动监察等各项工作，为全县经济社会发展提供了有力保障。城乡居民养老保险参保人数达到46939人，机关事业单位养老保险人数达到3713人，劳动力转移就业人数5.18万人次，开展各类培训1.1832万人次，城镇新增就业人数3382人，登记失业人员再就业人数2680人，创业带动就业人数1794人。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 城乡居民养老保险缴费人数 | >=52433人 | 重点工作计划 | 15 | 46939人 | 13.43 |
|  |  | 机关事业单位养老保险人数 | >=3795人 | 重点工作计划 | 15 | 3713人 | 14.68 |
|  |  | 登记失业人员再就业人数 | >=2100人 | 重点工作计划 | 15 | 2680人 | 15 |
|  |  | 实现农村劳动力转移就业人次 | >=3.98万人次 | 重点工作计划 | 15 | 5.18万人次 | 15 |
|  |  | 开展各类培训人次 | >=1.11万人次 | 重点工作计划 | 10 | 1.1832万人次 | 10 |
|  |  | 城镇新增就业人数 | >=2900人 | 重点工作计划 | 10 | 3382人 | 10 |
|  |  | 创业带动就业人数 | >=1500人 | 重点工作计划 | 10 | 1794人 | 10 |