特克斯县卫生健康委员会整体支出绩效

自评报告

（ 2024 年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县卫生健康委员会

填报时间：2025年4月21日

- 一、基本概况

- （一）部门单位基本情况

- 1.主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康、疾病预防控制及中医药（含中西医结合与少数民族医药，下同）事业发展法律法规、政策、规划、相关管理规范和技术标准。统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生健康科技创新发展，负责全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责疾病预防控制网络和工作体系建设，参与重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施。落实医疗服务和药品价格政策。

（三）领导全县疾病预防控制机构业务工作，并组织开展监督检查和考核评价。组织落实自治区、自治州免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，执行国家检疫、监测传染病目录。统筹规划并监督管理全县传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，推动落实疾病预防控制监督员制度，协调指导疾病预防控制科研体系建设。负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作。

（四）组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，落实健康新疆战略、伊犁行动实施有关要求。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（五）承担医疗卫生、疾病预防控制、中医药管理、计划生育等综合行政执法职责。贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施自治区卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范和职业道德规范。负责卫生健康工作者职业精神和人文素养培训，引导行业作风建设，促进形成良好医德医风。

（六）承担疾病预防控制、中医药管理工作。承担医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。落实疾病预防控制系统队伍建设的政策，负责应急队伍、志愿者队伍建设。组织实施自治区、自治州中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。

（七）负责卫生应急工作。规划指导县传染病疫情监测预警体系建设，负责传染病疫情应对相关工作，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援。拟订应急预案并组织开展演练，承担疾病预防控制系统应急体系和能力建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

（八）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，落实基本药物价格政策。会同有关部门依法开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

（九）负责全县中医药医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理，规划、指导和协调全县中医、中西医结合和少数民族医疗及科研机构的布局、运行机制改革，监督执行各类中医医疗、保健等机构管理和技术标准。负责监督和协调全县医疗、研究机构的中西医结合工作。负责组织少数民族医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，制定全县中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策，推进国家基本药物制度建设。组织实施自治区、自治州中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用推广和交流合作。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医药非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责中医药信息化建设和中医药统计工作。

（十）组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导中医药与健康旅游、健康养老、养老保健等相关领域融合发展。

（十一）贯彻落实国家、自治区、自治州职业卫生、放射卫生相关政策措施、推进职业健康管理体系建设。指导基层开展职业卫生、放射卫生工作开展。协调开展职业病防治工作。

（十二）负责保健对象的医疗保健工作，负责特克斯县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责优化生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实人口与家庭发展相关政策，执行优化生育政策。协调推进托育服务发展工作。指导县优化生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

- 2.机构设置及人员情况

特克斯县卫生健康委员会部门包括本级机关及9个直属二级事业单位，具体为：特克斯县特克斯镇卫生院、特克斯县阔克苏马场卫生院、特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院、特克斯县阔克铁热克镇卫生院、特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院、特克斯县喀拉托海镇卫生院、特克斯县喀拉达拉镇卫生院、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院、特克斯县牧业包扎得尔卫生院。

机关内设3个科室（综合办公室、公共卫生和医政医管综合科（疾病预防控制与疫病应急处置科）、人口监测和妇幼保健科）。

特克斯县卫生健康委员会编制数28，实有人数68人，其中：在职29人，减少4人；退休39人，增加2人；离休0人，增加0人。

- （二）部门单位年度重点工作

- 1.年度总体目标

- 贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2024年远景目标纲要，坚持实施求是的原则，一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上工作，有效开展免疫规划疫苗接种率进一步加强流动儿童接种率。二是“十四五”期间力争每个乡镇卫生院至少招聘3名全科医生，有效发挥乡村医生作用。三是“十四五”末力争每千人口执业（助理）医师数达到3人，每万人口全科医生数达到1.8人，有效发挥“师带徒”模式，持续抓好“千名医生帮扶千村”活动，全面落实分级诊疗制度。四是实现州县乡三级医疗单位远程诊疗90%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。五是高血压、2型糖尿病患者管理率达到60%以上，有效提高患者管理规范率。

- 2.重点工作计划

特克斯县卫生健康委员会2024年计划完成适龄儿童免疫规划接种率90%、每乡镇至少招聘特岗全科医生3人、每万人口全科医生1.8人、每千人口执业（助理）医师3人、每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数2.11个、实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率90%、高血压2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%。

- （三）部门单位整体预算规模及安排情况

2024年特克斯县卫生健康委员会单位年初预算安排4130.92万元，其中财政拨款3227.92万元，其他资金903万元，主要用于人员基本工资住房社保、基本公共卫生、重大传染病救治、重大传染病。

- 年中调整125.26万元，调整后全年预算4256.18万元，预算调整率3.03%，调整预算的主要原因新增托育改造项目支出。

- 二、部门单位整体支出管理及使用情况

- （一）部门单位整体支出管理情况

- 1.预算编制

2024年我单位坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。

- 2.预算执行

县财政批复预算后，我单位按要求及时制定并报批部门预算支出计划，严格落实预算执行定期分析机制，靠前抓好支出执行，坚持严肃财经纪律，硬化预算约束，持续树牢厉行节约理念，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

- 3.绩效管理

2024年，我单位严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括①注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。③扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。

- 4.信息公开

我单位已按要求在特克斯县人民政府门户网站公开部门预算信息，同步公开绩效目标表；在特克斯县人民政府门户网站公开部门决算信息，同步公开自评表及自评报告。

- （二）部门单位整体支出使用情况

- 1.基本支出情况

- 2024年基本支出支出621.10万元，包括工资福利支出509.26万元，商品和服务支出83.52万元，对个人和家庭的补助28.32万元，资本性支出0万元。其中：“三公”经费支出0.39万元，比上年增加0.13万元，主要原因是财政预算数按0.8万元批复，实际执行0.39万元，单位实有车辆4辆；会议费支出0万元，比上年增加0万元，培训费支出45.39万元，比上年增加9.9万元，主要原因是2023年援疆资金用于支付卫生人才培训费未使用完，用于2024年继续使用。

- 2.专项资金支出情况

- 2024年专项项目支出3635.08万元，占总支出的85.41％，主要用于1、基本公共卫生服务，2、重大公共卫生服务、3、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设）自治区村医补助、4、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）资金（托育改造项目）。

- 3.部门单位专项组织实施情况

- 年初我单位下发的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。截至12月31日，完成专项4个，未完成专项0个。

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。

（1）制定了《基本公共卫生等5项补助资金管理办法》《自治区全民健康体检资金管理办法》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立项目专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制定了项目资金实施方案，确保项目合规性。

（4）认真组织人员对项目验收，确保专款专用。

- 三、部门单位整体支出绩效情况

- （一）预算执行情况

- 2024年特克斯县卫生健康委员会单位总支出4256.18万元，预算执行率100%，208社会保障和就业支出68.90万元，210卫生健康支出4145.27万元,211节能环保支出1.5万元，221住房保障支出40.51万元。

- 1.基本支出使用情况

- 2024年，特克斯县卫生健康委员会单位基本支出621.1万元，占总支出的14.59％，其中：2100101行政运行488.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.99万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出 15.34万元，2080801死亡抚恤0.57万元、2101101行政单位医疗14.26万元，2101102事业单位医疗6.95万元2101103公务员医疗补助0.40万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，2110402特克斯县医疗污水处理建设项目（6个乡镇卫生院施工勘界测绘费）1.5万元，2210201住房公积金40.51万元。

- 2.项目支出使用情况

- 2024年，特克斯县卫生健康委员会单位项目支出3635.08万元，占总支出的85.41％。其中：2100199其他卫生健康管理事务支出158.28万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出763.98万元，2100408基本公共卫生服务支出8.6万元，2100409重大公共卫生服务支出3.2万元，2100410突发公共卫生事件应急处置支出1874.19万元。其余资金为涉密资金。

- （二）部门单位整体支出绩效指标完成情况

- 年初我单位设置部门整体绩效目标中包括一级指标1个，二级指标2个，三级指标7个，指标完成情况分析如下：

- 1.运行成本：本单位未涉及本条指标

- 2.管理效率：本单位未涉及本条指标

- 3.履职效能

- （1）数量指标

指标1：适龄儿童免疫规划疫苗接种率 ，指标值：90% ，年中监控完成值：90%，自评完成值：96% ，指标完成率   106.67%，偏差6.67 %，偏差原因：疫苗接种率90%为州级考核县级指标数，按照实际开展情况我县在2024年完成疫苗接种率为96%。改进措施：积极与州级对接年度指标值的设定，缩小完成差距。指标成效分析：通过提高人群免疫率，疫苗接种可以减少疾病传播范围，降低社会对相关疾病的补偿和治疗支出。

- 指标2：每乡镇至少招聘特岗全科医生 ，指标值：3人，年中监控完成值：1.8人，自评完成值：3人，指标完成率100%，偏差0%，偏差原因及改进措施：无。指标成效分析：提高公共健康水平，促进社会发展、改善就医条件、改善医疗服务，降低医疗费用、减轻患者负担，提升医疗保障水平、拓宽群众就医渠道。

指标3：每万人口全科医生，指标值：1.80人，年中监控完成值：1.8人，自评完成值：5.74人，指标完成率318.89%，偏差118.89%，偏差原因：根据“十四五”规划时按照现定人口及全科医生进行统筹规划，随着我县医疗队伍的建设不断壮大，专业技术人员不断增长，全科医生人数在逐年递增。改进措施：在撰写“十五五：规划时，按照现定指标及浮动指标进行系统化统一核算，减少误差。指标标成效分析：提高公共健康水平，促进社会发展、改善就医条件、改善医疗服务，降低医疗费用、减轻患者负担，提升医疗保障水平、拓宽群众就医渠道。

- 指标4：每千人口执业（助理）医师数，指标值：3人，年中监控完成值：1.9人，自评完成值：2.34人，指标完成率78%，偏差22%，偏差原因：根据“十四五”规划时按照现定人口及全科医生进行统筹规划，随着我县医疗队伍的建设不断壮大，专业技术人员不断增长，全科医生人数在逐年递增较去年上涨7.33%。改进措施：在撰写“十五五”规划时，按照现定指标及浮动指标进行系统化统一核算，减少误差。

指标5：新增托位数，指标值：140个，年中监控完成值：0.48个，自评完成值：150个，指标完成率107.14%，偏差7.14%，偏差原因：通过积极推进托育服务建设工作，广泛动员社会力量参与，有效整合资源，新增托位数最终达到150个，超出年初指标值。指标标成效分析：这一成果提升了区域内托育服务供给能力，满足了部分家庭对托育服务的需求，达到优化托育资源配置的效果 。

- （2）质量指标

指标1：实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率，指标值：90%，年中监控完成值：90%，自评完成值：100% ，指标完成率111.11%，偏差11.11%，偏差原因：目前已完成一期、二期内容建设验收，但因系统网络问题，冠新、中联接口不通畅，中联公司设置临时终端口，导致需要电话沟通完成线上会诊。改进措施：目前已与电信签订了等保协议，电信公司也已与自治区公司沟通，链路工作准备完成等待接入平台，目前电信机房已完成三级等保资质，积极去完善相关等级测评，指标成效分析：通过远会诊与复诊相结合的手段，在当地医生的协助下，可以及时发现并处理新病情，让患者生命健康更有保障。

指标2：高血压、2型糖尿病患者管理率 ，指标值： 60%，年中监控完成值：85.44%，自评完成值： 78.09% ，指标完成率 130.15  %，偏差30.15%，偏差原因：高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率60%为州级考核县级指标数，按照实际开展情况我县在2024年完成疫苗接种率为78.1%。改进措施：积极与州级对接年度指标值的设定，缩小完成差距。指标成效分析:通过管理工作的提升，从而提高患者健康水平。

- 四、评价结论

2024年度部门整体支出绩效评价综合得分98.88分，评价结果为“优”。

- 五、存在的主要问题

特克斯县卫生健康委员会2024年整体自评项目中存在以下按问题：每千人口执业（助理）医师数3人，年度完成值为2.34人，指标完成率为78%。

原因分析：根据“十四五”规划时按照现定人口及全科医生进行统筹规划，随着我县医疗队伍的建设不断壮大，专业技术人员不断增长，全科医生人数在逐年递增。

- 改进措施和建议

提高医疗服务的可及性：建议增加医疗机构的数量和分布，特别是偏远地区，同时加强医疗资源的合理调配，确保人民群众能够及时、便捷地获得医疗服务。

强化医生职业素养培训，医生是医学服务的核心，应加强医生职业道德和医疗技能培训，鼓励医生积极参与学术研究和临床实践，提高诊疗水平和治疗效果。

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

- 七、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2024年度) |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | 特克斯县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 4130.92 | 4256.18 | 4256.18 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上级资金： | 478.52 | 650.31 | 650.31 | - | - | - |
|  | 本级资金： | 2749.4 | 2762.61 | 2762.61 | - | - | - |
|  | 其他资金： | 903 | 843.26 | 843.26 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要，坚持实施求是的原则，一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上工作，有效开展免疫规划疫苗接种率进一步加强流动儿童接种率。二是“十四五”期间力争每个乡镇卫生院至少招聘3名全科医生，有效发挥乡村医生作用。三是“十四五”末力争每千人口执业（助理）医师数达到3人，每万人口全科医生数达到1.8人，有效发挥“师带徒”模式，持续抓好“千名医生帮扶千村”活动，全面落实分级诊疗制度。四是实现州县乡三级医疗单位远程诊疗90%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。五是高血压、2型糖尿病患者管理率达到60以上，有效提高患者管理规范率。 |  |  | 2024年完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率96%，有效开展免疫规划疫苗接种率进五是一步加强流动儿童接种率。完成每个乡镇卫生院招聘3名全科医生，有效发挥乡村医生作用。完成每千人口执业（助理）医师数达到2.34人，完成每万人口全科医生数达到5.74人，完成实现州县乡三级医疗单位远程诊疗100%覆盖，有效推行内地与特克斯县医联体、远程医疗建设建成一个县级医疗服务共同体，实现县乡村三级医疗卫生机构标准化建设全覆盖。完成高血压、2型糖尿病患者管理率达到78.09%。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >=90% | 2021年自治区专项补助资金项目实施方案 | 13 | 96% | 13 |
|  |  | 每乡镇至少招聘特岗全科医生 | >=3人 | 特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲要 | 13 | 3人 | 13 |
|  |  | 每万人口全科医生 | >=1.80人 | 特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标刚要 | 13 | 5.74人 | 13 |
|  |  | 每千人口执业（助理）医师数 | >=3人 | 特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 13 | 2.34人 | 10.14 |
|  |  | 新增托位数 | >=140个 | 特克斯县2024年政府工作报告 | 13 | 150个 | 13 |
|  | 质量指标 | 实现州县乡三级医疗单位远程会诊覆盖率 | >=90% | 特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 13 | 100% | 13 |
|  |  | 高血压、2型糖尿病患者管理率 | >=60% | 2021年自治区专项补助资金项目实施方案 | 12 | 78.09% | 12 |